## Sheet2
2018年地方政府一般债券建设项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年地方政府一般债券建设项目
主管部门及代码 |  |  | 宁夏交通厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路建设管理局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 94500 | 83819 |  | 88.7% | 8.87 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 39100 | 39100 |  | 100%
|  |  | 其他资金 |  | 55400 | 44719 |  | 80.72%
年度总体目标 | 项目涉及4条国道改扩建概算总投资183,056万元，建设工期2015年--2017年，计划改扩建道路248.8公里，旨在促进宁夏中部干旱带的扶贫开发，落实新的国家公路网规划，完善自治区干线公路网建设，促进沿线地区经济发展。项目建设将连接沿线的乡镇，完善路网结构、提高道路运输能力、缓解交通压力，改善人民群众出行条件，从交通运输条件上有效解决区域内公路运输效能低下的窘迫局面，畅通省际出口通道，对促进省进间城市协作、优化城市布局、提高人民生活环境质量。2018年计划投资94,500万元，其中：地方政府一般债券资金39,100万元。主要建设内容是完成工程建设任务并验收合格。 |  |  |  |  | 2018年实际完成投资83819万元，预算执行率88.7%，其中：地方政府一般债券资金完成投资39,100万元，预算执行率100%。项目涉及4条国道改扩建项目共完成241.3公里，完成了计划建设任务的96.97%，其中：1、国道338线盐池（宁蒙省界）至红寺堡段公路已完工161公里，剩余3公里路段受吴忠市实施的太阳山至红寺堡公路建设影响至今未建成全线通车。2、国道341线赛科（甘宁界）至黑城段公路项目已完工50公里，按照项目批复的时间要求，项目完成的时效性不够。3、国道341线海原史店下小河段公路于2018年10月30日完工并通车。4、国道309线固原市原州区庙湾至硝口段公路项目已完工6.5公里，路基工程和桥梁工程已全部完工，路面工程完成约85%，交通安全设施工程正在实施，与项目建成时间的要求还有一定差距。项目绩效目标基本达到预期目标，对经济、社会、生态、可持续发展和受益群众满意度等方面产生了积极的影响。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（10） | 指标值 | 全年实际值(B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出制表（40分） | 数量指标 | 计划任务完成率 | 10 | 100% | 96.99% | 完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分 |  | 9.7 | 拆迁工作延后，造成工程延期
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 10
|  | 时效指标 | 施工进度完成率 | 10 | 100% | 96.99% |  |  | 9.7 | 拆迁工作延后，造成工程延期
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 改善交通运输条件 | 5 | 改善 | 改善 | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 节约出行时间 | 5 | 节约 | 节约 |  |  | 5
|  | 社会效益指标 | 企业社会责任达标 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 带动就业增长 | 5 | 增长 | 增长 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 水土保持影响 | 10 | 良好 | 良好 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 5 | 健全 | 健全 |  |  | 5
|  |  | 档案管理完备性 | 5 | 完备 | 完备 |  |  | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 20 | ≥85% | 92.9% | 同效益指标得分计算方式 |  | 20
总分89.4