## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 路网运行综合管理平台软件维护升级经费
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 【701010】宁夏交通信息监控中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 路网服务要素采集工作规范化、网络化；优化、完善出行服务内容，提升网站、APP服务质量；完善交通气象信息数据库，制作优化、交通气象专题地图；建设高速公路网运行状况实时分析报告系统。 |  |  |  |  | 新建出行服务网站，提升网站、APP等渠道信息服务质量；修改完善了交通气象信息数据库，新建设交通气象专题图和气象服务网站；完善全区路网流量研判分析系统；新建国省干线三维实景地理数据库，构建采集标准体系。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（10） | 指标值 | 全年实际值(B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出制表（40分） | 数量指标 | 采集规范体系建设 | 10 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分 |  | 10
|  |  | 优化、完善出行服务 |  | 1项 | 1项
|  |  | 完善交通气象数据库 |  | 1项 | 1项
|  |  | 建设路网研判分析系统 |  | 1套 | 1套
|  | 质量指标 | 数据成果转换率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 10
|  |  | 成果验收通过率 |  | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成项目建设 | 10 | 90% | 90% |  |  | 9 | 新建数据采集信息系统项目未终验，初验试运营期中
|  | 成本指标 | 财政预算资金 | 10 | 120万元 | 120万元 |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 提升信息发布工作质量和效率 | 10 | 20% | 30% | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 信息服务对象增长率 | 10 | 20% | 40% |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 对环境影响 | 10 | 无 | 无 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 10 | 3年 | 3年 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 公众出行服务满意度 | 20 | 80% | 80% | 同效益指标得分计算方式 |  | 20
总分 | [9 empty] | 99

## 项目支出绩效评价统计表
项目支出绩效评价统计表
（2019年度)
处室名称： | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 部门 | 项目 |  |  |  |  | 资金
|  | 预算数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价 |  | 预算数 | 执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 |  |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
住：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。