## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 宁夏公路收费站机电系统专项改造工程项目
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏交通信息监控中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预 算数（A） | 全年执 行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 1830 | 1810.12 | 10 | 98.91% | 9.8914 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1830 | 1810.12 | 10 | 98.91% | 9.8914
其他资金
年度总体目标 | 为解决我区公路收费站因收费系统设备老化、系统功能落后、故障频发等带来的收费工作效率降低问题，切实提高公路通行效率，提升服务质量和减少征缴矛盾。 |  |  |  |  | 圆满完成年度绩效目标，按照设计对收费站机电系统及其附属设施（计重收费系统、车牌识别系统、ETC收费系统、可变情报板系统、通信站接入网系统等方面）进行升级改造，切实提高公路通行效率，提升服务质量和减少征缴矛盾。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（10） | 指标值 | 全年实 际值(B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出制表（40分） | 数量指标 | 完成全年预算 | 10 | 1830 | 1810.12 | 完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分 |  | 9.89 | 根据工程实际执行情况，进行变更核减。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 系统正常运行率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 系统连续运行时间（7×24小时连续运行） | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 系统的可用性(95%以上) | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 成本指标 | 总费用控制在批准预算额以内 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
绩效目标 | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 通信系统运行效益（保障通信畅通，能够服务出行） | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 情报板运行效益（保障设备运行正常，服务出行） | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 社会效益指标 | 确保收费站机电设备正常运行 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 使用新型节能设备（信息可变情报板使用节能设备） | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高机电系统运行效率（持续提高） | 10 | 100% | 95% |  |  | 9.5
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众、收费站工作人员、执法人员满意度（满意） | 20 | 100% | 95% | 同效益指标得分计算方式 |  | 19
总分 | [8 empty] | 98.39

## 项目支出绩效评价统计表
项目支出绩效评价统计表
（2018年度
处室名称： | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 部门 | 项目 |  |  |  |  | 资金
|  | 预算数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价 |  | 预算数 | 执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 |  |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
住：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。