## 项目支出绩效目标自评表-抽检费
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 交通建设工程质量监督检查及质量抽检
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区交通建设工程质量监督局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 305 | 305 | 20 | 100% | 20 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 305 | 305 | 20 | 100% | 20
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标:本年项目计划列支305万元， 计划开展监督检查及工地试验室备案核查不少于40次、专项督查及质量抽检不少于5次、更新电脑8台、对符合条件的工程进行验证性检测和竣工复测不少于12次、开展试验检测机构监督检查不少于10次；在各项规定要求的工作时限内完成工作并提高质量监督工作效率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况:本年项目支出实际完成数305万元，我单位在规定时限内及时完成了各项工作并提高了质量监督工作效率，实际开展监督检查及工地试验室备案核查46次；开展专项督查及质量抽检18次；电脑更新数量8台；对符合条件的工程进行验证性检测和竣工复测27次；开展试验检测机构监督检查24次。在各项规定要求的工作时限内完成工作并提高质量监督工作效率。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（10） | 指标值 | 全年实际值(B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出制表（40分） | 数量指标 | 开展监督检查及工地试验室备案核查 | 5 | 不少于40次 | 46次 | 完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 开展专项督查及质量抽检 | 5 | 不少于5次 | 18次 |  |  | 5
|  |  | 电脑更新数量 | 5 | 8台 | 8台 |  |  | 5
|  |  | 对符合条件的工程进行验证性检测和竣工复测 | 5 | 不少于12次 | 27次 |  |  | 5
|  |  | 开展试验检测机构监督检查 | 5 | 不少于10次 | 24次 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 按要求开展试验检测机构申请和换证复核工作 | 5 | 不少于10次 | 10次 | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 提前对监督项目质量监督及交工验证性检测进行招标 | 5 | 不少于1次 | 2次 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 按照《公路水运工程质量监督管理规定》的要求，自收到符合条件且齐全完备的监督申请资料之日起15个工作日内，及时下发监督受理通知及监督计划，并督促参建单位及时填报质量责任登记表 | 3 | 不超过15个工作日 | 未超过15个工作日 |  |  | 3
|  |  | 在15个工作日组织完成对符合要求的工地试验室的登记备案工作 | 2 | 不超过15个工作日 | 未超过15个工作日 |  |  | 2
|  |  | 对符合条件的工程进行验证性检测 | 2 | 不超过30个工作日 | 未超过30个工作日 |  |  | 2
|  |  | 对符合条件的工地实验室进行备案核查登记 | 2 | 不超过15个工作日 | 未超过15个工作日 |  |  | 2
|  |  | 按要求开展试验检测机构申请和换证复核工作 | 2 | 不超过30个工作日 | 未超过30个工作日 |  |  | 2
|  |  | 开展试验检测机构监督检查 | 2 | 不超过60个工作日 | 未超过60个工作日 |  |  | 2
|  |  | 保证检测机构招标工作及时、高效 | 2 | 及时 | 及时 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 完成交通建设工程质量监督检查及质量抽检等工作发生的费用 | 20 | 305万元 | 305万元 |  |  | 20
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分
|  | 社会效益指标 | 结合工程进度，及时开展专项督查质量抽检工作 | 5 | 不超过有关规定的时间 | 未超过 |  |  | 5
|  |  | 提高交通建设工程质量，提高行车安全性和舒适性 | 5 | 有所提高 | 提高 |  |  | 4
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 按照监督计划，及时进行监督检查 | 10 | 不超过有关规定的时间 | 未超过 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 质量监督及交工验证性检测机构满意度 | 10 | 满意 | 满意 | 同效益指标得分计算方式 |  | 9
总分 | [9 empty] | 98

## 项目支出绩效目标自评表-网络维护费
附件2：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 质量监督责任登记申请管理监督等网络维护费
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区交通建设工程质量监督局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 27 | 27 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标：2019年计划安排27万元用于建设维护局网站、工程质量责任登记等系统，保证及时维护系统及网络故障，维护次数应不低于故障次数，同时提高质量监督信息管理等系统的使用满意度。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况：2019年实际完成项目支出27万元，及时有效的应对、维护系统及网络出现的各类故障，提高了质量监督信息管理等系统的使用满意度，基本完成了年度目标。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值（10） | 指标值 | 全年实际值(B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出制表（40分） | 数量指标 | 根据系统及网络故障次数进行相应维护 | 30 | 不低于故障出现次数 | 未低于 | 完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分 |  | 30
|  | 质量指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分
时效指标
|  | 成本指标 | 完成质量监督责任登记申请管理监督等网络维护项目的费用支出 | 30 | 27万元 | 27万元 |  |  | 30
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分
|  | 社会效益指标 | 结合工程进度，及时开展专项督查质量抽检工作 | 20 | 不超过有关规定的时间 | 未超过 |  |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 提高质量监督信息管理等系统的使用满意度 | 20 | 有所提高 | 提高 | 同效益指标得分计算方式 |  | 18
98

## 项目支出绩效评价统计表
附件3：
项目支出绩效评价统计表
（2019年度）
单位名称：宁夏回族自治区交通建设工程质量监督局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 部门 | 项目 |  |  |  |  | 资金
|  | 预算数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价 |  | 预算数 | 执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 |  |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
1 | 自治区交通建设工程质量监督局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 332 | 332 | 332 | 100% | 332 | 100%
住：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。