## 项目支出预算绩效目标表(养护科） (2)
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
项目名称 |  |  | 公路养护工程 |  | 实施单位 | 【701006006】宁夏公路管理局中卫分局
主管部门 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  | 项目期 | 2019-2021
项目资金（万元） |  |  | 项目总金额 |  | 6573.71
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 6573.71
其他资金
绩效目标 | 1、保持良好路况，完成养护大中修、站房维修，确保道路及沿线设施处于良好技术状况；2、高速公路总体技术状况MQI>92，MQI优等路率达到90%以上，平均路面使用性能PQI>92。普通国省道路总体技术状况MQI>80，MQI优等路率达到70%以上，平均路面使用性能PQI>79；3、及时处治桥梁病害，确保桥隧处于良好技术状况。国省道一、二类桥梁比例90%以上，现有四、五类桥梁（隧道）加固改造率100%，新发现四、五类桥梁（隧道）当年处治率100%；4、公路养护工程符合相关验收质量要求，竣交工验收一次性合格率1
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值
产出指标 |  | 成本指标 |  | 项目资金严格管理，总成本控制在预算范围内 |  | 6573.71万元
产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率 |  | 100%
产出指标 |  | 数量指标 |  | G2012线道路安全隐患处治增设护栏数量 |  | 3726m
产出指标 |  | 数量指标 |  | G6线道路安全隐患处治数量 |  | 2.625km/2处
产出指标 |  | 数量指标 |  | 高速公路桥梁维修工程座数（合计） |  | 维修桥梁20座
产出指标 |  | 数量指标 |  | G2012线K229+186-K281+000段就地热再生工程路面大中修工程公里数 |  | 26.114km
产出指标 |  | 数量指标 |  | 中宁收费站和清水河立交匝道冷刨热铺处治工程路面大中修工程公里数 |  | 5.756km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G2012线K202+000-K234+730热再生路面大中修工程公里数 |  | 39.5km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G2012线K274+000-K279+000路面养护路面大中修工程公里数 |  | 5km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G70线桃山收费站匝道路面大中修工程公里数 |  | 4.788km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G2012线加减速车道路面大中修工程公里数 |  | 0.8km
产出指标 |  | 数量指标 |  | S101线预防性养护工程面积 |  | 14898㎡
产出指标 |  | 数量指标 |  | S202线K263+236-K268+236路面养护工程路面大中修工程公里数 |  | 5km
产出指标 |  | 数量指标 |  | X407线K14+100-K40+000病害处治维修工程路面大中修工程公里数 |  | 25.9km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线兴仁、S202线胜金关、甘塘收费站路面大中修工程 |  | 3处
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线K1403+800-K1411+700路面养护工程路面大中修工程公里数 |  | 7.9km
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线K1374+000-K1403+800热再生工程路面大中修工程公里数 |  | 29.8km
产出指标 |  | 数量指标 |  | S101线K191+840-K192+600段路面大修工程路面大中修工程公里数 |  | 0.76km
产出指标 |  | 数量指标 |  | S101线K192+600-K213+000段路面修复工程路面大中修工程公里数 |  | 20.4km
产出指标 |  | 数量指标 |  | S202线K101+236-K157+100段路面修复工程路面大中修工程公里数 |  | 19.664km
产出指标 |  | 数量指标 |  | S101线K110+000-K117+000线道路安全隐患道路安全隐患处治数量 |  | 7km/1处
产出指标 |  | 数量指标 |  | 补划公路标线面积（㎡） |  | 229162㎡
产出指标 |  | 数量指标 |  | 2017年中卫分局S201线公路安全生命防护工程增设护栏数量 |  | 17935m
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线K1330-K1413公路安全生命防护工程增设护栏数量 |  | 10911m
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线K1413-K1455+600公路安全生命防护工程增设护栏数量 |  | 5845m
产出指标 |  | 数量指标 |  | S202线公路安全生命防护工程增设护栏数量 |  | 13247m
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线宽口井桥危桥改造工程桥梁改造长度 |  | 85.03m
产出指标 |  | 数量指标 |  | G109线小洪沟桥危桥改造工程桥梁改造长度 |  | 23.7m
产出指标 |  | 数量指标 |  | S201线K164+500-K211+160段路面修复工程 |  | 29.78km
产出指标 |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | 100%
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 人民群众满意度 |  | >90%
效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 促进交通行业可持续发展 |  | 有效推动
效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 延长公路桥梁使用寿命，降低公路建设成本 |  | 采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路桥梁的使用年限。
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 完善公路功能设施，提高公路安全性和服务水平。 |  | 改善行车环境，提升了公路服务设施水平，保障公路安全畅通。
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 逐步营造畅安舒美的公路交通环境 |  | 达到公路技术状况年度指数要求，并有所提升
效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 为社会生产、国民生活和商品流通提供优良的公路交通环境。 |  | 完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系