## Sheet1
车辆购置税收入补助地方资金转移支付（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付(项目)名称 |  |  | 2019年车购税资金用于重点项目建设
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 实施单位 | 自治区交通运输厅财务处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 231783 | 261522.57 |  | 112.8%
|  |  | 其中：中央补助 | 231783 | 261522.57 |  | 112.8%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持高速公路建设、国省干线公路建设、综合客运枢纽建设等，确保完工项目验收合格，改善通行服务水平。 |  |  |  | 支持完成高速公路建设529.37公里、国省干线公路建设81.52公里、综合客运枢纽建设1个，红色旅游公路33.9公里，信息化系统建设1个，确保完工项目验收合格，改善通行服务水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 成本指标 | 建设高速公路成本 |  | >205893万元 | 263886
|  | 时效指标 | 投资按期完成率 |  | 100% | 100%
|  | 数量指标 | 支持高速公路建设里程 |  | 530公里 | 529.37
|  | 数量指标 | 支持国省干线公路建设里程 |  | 200公里 | 81.52 | 200公里为年初向中央申请支持的建设任务，实际中央支持建设任务87公里
|  | 数量指标 | 支持建设客运枢纽 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显>90% | 明显>90%
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | 提升>90% | 提升>90%
|  | 生态效益指标 | 建设项目符合环评审批要求 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应交通需求 |  | 中期>80% | 中期>80%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | >95% | >85%