## 1绩效自评表（日常养护）
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 日常养护
主管部门及代码 |  |  | 宁夏公路管理中心701006001 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心银川分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 2260.57万元 |  | 2260.57万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 2260.57万元 |  | 2260.57万元
其他资金
年度总体目标 | 年度总体 目标 | 年初设定目标：1.年度投入资金2084.78万元开展490.195km普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等，维护公路正常运营，保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求；2.年度投入资金41万元，通过对8000车道外业数据采集检测，为路网改造提供基础数据和参考。当年按时完成路面技术状况检测工作，完成率100%，社会效益指标力争达到群众对公路服务满意度有所提升，社会满意度大于等于90%；3.年度投入资金48.79万元，完成21座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测；检测结果符合相关规范要求，并作为桥梁维修加固设计和施工的重要依据；4.年度投入资金50万元，对76km易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估，并制定切实有效的抢险方案；5.年度投入资金36万元，完成9个连续式观测站点9万元，20个间隙式观测站点的维护工作6万元；通过158个断面比重调查5万元，1台连续式交通量观测仪15万元，42台SIM卡通讯费用1万元，完成比重调查交通量调查数据统计及分析工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1.年度投入资金2084.78万元开展490.195km普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等，较好的维护了公路正常运营，保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求；2.年度投入资金41万元，通过对8000车道外业数据采集检测，为路网改造提供基础数据和参考。当年按时完成路面技术状况检测工作，完成率94%，社会效益指标达到了群众对公路服务满意度有所提升，社会满意度大于等于90%；3.年度投入资金48.79万元，完成21座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测，检测结果符合相关规范要求，并很好的作为了桥梁维修加固设计和施工的重要依据；4.年度投入资金50万元，对76km易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估，并制定了切实有效的抢险方案；5.年度投入资金36万元，完成9个连续式观测站点9万元，20个间隙式观测站点的维护工作6万元；通过158个断面比重调查5万元，1台连续式交通量观测仪15万元，42台SIM卡通讯费用1万元，较好的完成了比重调查交通量调查数据统计及分析工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 道路养护里程 | 2 | 普通干线合计490.195km，其中国道353.969km，省道67.716km，县道21.284km，其他公路47.226km。 | 490.195km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 国省干线公路路面技术状况检测采集里程 | 4 | 8000车道每公里每年 | 5229km |  |  | 2.6 | 高速公路未列入检测项目
|  |  | 定检桥梁数量 | 1 | 21座 | 21座 |  |  | 1
|  |  | 定检桥梁长度 | 1 | 4853m | 4853m |  |  | 1
|  |  | 易发生灾害路段评估 | 1 | 76km | 121.063km |  |  | 1 | 安全评估具体路段调整增加
|  |  | 连续式交通量观测仪 | 0.8 | 1台 | 1台 |  |  | 0.8
|  |  | 连续式观测站点维护 | 0.8 | 9个 | 9个 |  |  | 0.8
|  |  | 间隙式观测站点维护 | 0.8 | 20个 | 20个 |  |  | 0.8
|  |  | 通讯费 | 0.8 | 42台 | 42台 |  |  | 0.8
|  |  | 比重调查点 | 0.8 | 158个 | 158个 |  |  | 0.8
|  | 质量指标 | 普通国道MQI值 | 0.5 | 大于等于89.82 | 92.91 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.5
|  |  | 普通国道PQI值 | 0.5 | 大于等于89.32 | 91.61 |  |  | 0.5
|  |  | 普通国道优良路率 | 0.5 | 大于等于95.45 | 94.74 |  |  | 0.5
|  |  | 普通省道MQI值 | 0.5 | 大于等于87.28 | 91.16 |  |  | 0.5
|  |  | 普通省道PQI值 | 0.5 | 大于等于86.77 | 89.8 |  |  | 0.5
|  |  | 普通省道优良路率 | 0.5 | 大于等于85.75 | 100 |  |  | 0.5
|  |  | 县道MQI平均值 | 0.5 | 大于等于77 | / |  |  | 0 | 宁夏公路管理中心未对县道技术指标进行检测
|  |  | 县道PQI值平均值 | 0.5 | 大于等于75 | / |  |  | 0
|  |  | 县道优良路率 | 0.5 | 大于等于32.89% | / |  |  | 0
|  |  | 其他道路MQI平均值 | 0.5 | 大于等于87 | / |  |  | 0 | 宁夏公路管理中心未对其他道路技术指标进行检测
|  |  | 其他道路PQI值平均值 | 0.5 | 大于等于87.1 | / |  |  | 0
|  |  | 其他道路优良路率 | 0.5 | 大于等于83.9% | / |  |  | 0
|  |  | 数据采集准确率 | 3 | 100% | 94% |  |  | 2.8 | 有部分交调观测设备存在故障期
|  |  | 特大桥 | 0.5 | 2座 | 2座 |  |  | 0.5
|  |  | 大桥 | 0.5 | 3座 | 3座 |  |  | 0.5
|  |  | 中桥 | 0.5 | 16座 | 16座 |  |  | 0.5
|  |  | 评估结果及抢险方案 | 0.5 | 有效可行 | 有效可行 |  |  | 0.5
|  |  | 交调仪验收合格率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  | 时效指标 | 保畅保通时间 | 1 | 全天候 | 全天候 |  |  | 1
|  |  | 计划按期完成率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 成果形成时间 | 1 | 及时有效 |  |  |  | 1
|  |  | 连续式观测 | 0.5 | 每日进行 | 完成 |  |  | 0.5
|  |  | 间隙式观测 | 0.5 | 每月5号、15号、25号观测 | 完成 |  |  | 0.5
|  |  | 比重调查 | 0.5 | 需在当年规定日期连续观测24小时 | 完成 |  |  | 0.5
|  | 成本指标 | 普通干线合计490.195km公路小修保养预算值 | 4 | 2084.78万元 | 2084.78万元 |  |  | 4
|  |  | 8000车道每公里每年公路路面技术状况检测2020年成本控制指标 | 2 | 41万元 | 41万元 |  |  | 2
|  |  | 21座桥梁4853延米桥隧定期检查预算值 | 1 | 48.79万元 | 48.79万元 |  |  | 1
|  |  | 76km应急抢险评估预算值 | 1 | 50万元 | 50万元 |  |  | 1
|  |  | 连续式交通量观测仪1台 | 0.5 | 15万元 | 15万元 |  |  | 0.5
|  |  | 连续式观测站点维护9个 | 0.5 | 9万元 | 9万元 |  |  | 0.5
|  |  | 间隙式观测站点维护费20个 | 0.5 | 6万元 | 6万元 |  |  | 0.5
|  |  | 比重调查158个点 | 0.5 | 5万元 | 5万元 |  |  | 0.5
|  |  | 42台设备SIM卡通讯费 | 0.5 | 1万元 | 1万 |  |  | 0.5
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 通过路况检测数据分析，提高公路养护科学决策能力。 | 2 | 保障公路养护资金使用效益 | 基本保障保障公路养护资金使用效益 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1.6
|  |  | 通过交通量数据分析，提高公路养护科学决策能力。 | 2 | 保障公路养护资金使用效益 | 基本保障保障公路养护资金使用效益 |  |  | 1.6
|  | 社会效益 指标 | 保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求 | 2 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 1.6
|  |  | 为路网改造提供基础数据和参考 | 2 | 基础数据和参考 | 较好达到效果 |  |  | 1.6
|  |  | 促进我国经济社会持续健康发展发挥重要作用 | 2 | 促进经济发展 | 较好达到效果 |  |  | 1.6
|  |  | 更好的服务人民群众安全便捷出行 | 2 | 服务群众出行 | 服务群众出行 |  |  | 1.6
|  |  | 通过定期检查及时发现桥梁病害并进行处治，提升桥梁的安全运行能力。 | 2 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 1.6
|  |  | 通过评估成果指导抢险及恢复作业，并采取必要措施保障群众生命财产安全 | 2 | 得到保障 | 得到保障 |  |  | 1.6
|  |  | 交调统计工作效率和数据质量 | 2 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 1.6
|  | 生态效益 指标 | 通过路况检测数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。 | 2 | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。 | 较好达到效果 |  |  | 1.6
|  |  | 通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。 | 2 | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。 | 较好达到效果 |  |  | 2
|  | 可持续 影响指标 | 公路技术状况、通行情况 | 2 | 持续提升 | 持续提升 |  |  | 1.6
|  |  | 对路网改造提供基础数据和参考影响 | 2 | 长期 | 长期 |  |  | 2
|  |  | 对促进我国经济社会持续健康发展发挥重要作用影响 | 3 | 长期 | 长期 |  |  | 2.4
|  |  | 对更好的服务人民群众安全便捷出行影响 | 3 | 长期 | 长期 |  |  | 3
|  |  | 桥梁状况 | 2 | 掌握技术状况制定养护计划 | 掌握技术状况制定养护计划 |  |  | 2
|  |  | 路段灾害风险 | 2 | 了解灾害风险状况，加强防控 | 了解灾害风险状况，加强防控 |  |  | 2
|  |  | 提高观测数据准确率影响 | 2 | 长期 | 长期 |  |  | 2
|  |  | 对搜集交通量资料，为交通规划、道路建设、交通控制、路网改造和群众出行提供基础数据和参考影响 | 2 | 长期 | 长期 |  |  | 2
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 人民群众通行满意度 | 4 | 大于等于95% | 大于等于95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 4
|  |  | 群众对公路服务满意度 | 4 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 4
|  |  | 社会满意度 | 3 | 大于等于90% | 大于等于90% |  |  | 3
|  |  | 管养单位准确详细掌握桥梁技术状况 | 3 | 大于等于95% | 大于等于95% |  |  | 3
|  |  | 指导管养单位抢险整治作业科学有效 | 3 | 大于等于95% | 大于等于95% |  |  | 3
|  |  | 交通量调查、统计相关数据使用人员满意度 | 3 | 大于等于90% | 大于等于90% |  |  | 3
总 分 | [8 empty] | 90.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。