## 1绩效自评表-机构改革保障经费13
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 机构改革保障经费
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅01701 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏交通运输综合执法监督局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 1328.46 | 1328.46 |  | 1133
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1328.46 | 1328.46 |  | 1133
其他资金
年度总体 目标 | 目标1:2020年计划招录65人，为保障新招录人员经费910万元 目标2：缴纳事业人员职业年金418.46万元 |  |  |  |  | 完成了全区新招录人员工资薪金发放及社会保险的缴纳，与财政协调，调整预算176.88万元，用于发放乡镇补贴，其余资金用于保障其他人员经费支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 经费保障人员数 | 5 | ≤65人 | 38人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5 | 本年实际招考人员38人
|  |  | 职业年金缴费人数 | 5 | 753人 | 791人 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 新招录人员覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 新招录人员工资及社保缴费时间 | 10 | 及时缴纳发放 | 及时缴纳发放 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 至少64人工资及社保 | 5 | 910万元 | 891.42 |  |  | 4.9 | 本年实际招考人员38人，选调人员13名，事业单位统一招考人员25人，选调人员于下半年陆续到岗，按照自治区人社厅工资审批单时间点发放其工资及社保。实际支付152.18万元，剩余资金用于保障其他人员经费。结转金额18.58万元，计划2021年用于继续使用。
|  |  | 职业年金缴费金额合计 | 5 | 418.46万元 | 418.46 |  |  | 5 | 本年实际支付职业年金66.51万元。后与财政协商，做预算调整。其中176.88万元用于调整发放乡镇补贴，其余资金用于保障其他人员经费。
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 执法工作能力 | 20 | 提高 | 提高 |  |  | 19
|  | 可持续影响指标 | 执法工作效率 | 20 | 持续提高 | 持续提高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 单位考核 | 20 | 通过 | 通过 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 98.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。