## 1绩效自评表 (材料价格指数编制)
附件2
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区公路工程造价管理站
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 89 | 89 |  | 80.73 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 89 | 89 |  | 80.73
其他资金
年度总体 目标 | 材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台项目2019年开始启动，预计在2020年完成投资总额的89万元，工作事项如下： 1、材料价格调查及建立信息采集点40个，计划完成建设成本32万元； 2、数据复核、专家咨询及论证8次，计划完成建设成本6.80万元； 3、开发信息化管理软件，建立材料价格指数数据库及信息化管理平台1个，计划完成建设成本40.20万元； 4、软件开发完成后，系统软件运行及维护1项，计划完成项目建设成本10万元。 |  |  |  |  | 材料价格指数编制及建立数据库和信息化管理平台主要用于前期材料价格调查及建立信息采集点、数据复核、专家咨询及论证建立信息化管理平台、后期系统软件运行及维护。我们严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。该系统于2020年年底已开始试运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 材料价格调查及建立信息采集点（个） | 5 | 40个 | 136 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 数据复核、专家咨询及论证（次） | 5 | 8次 | 8 |  |  | 5
|  |  | 开发软件，建立信息化管理平台1个 | 5 | 1个 | 1 |  |  | 5
|  |  | 系统软件运行及维护 | 5 | 1项 | 1 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 信息采集点 | 2 | 满足我区公路建设项目的建设需求 | 满足 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 材料价格信息 | 2 | 提供公正合理、准确的材料价格信息 | 满足 |  |  | 2
|  |  | 信息化管理平台 | 2 | 符合项目需求报告要求 | 满足 |  |  | 2
|  |  | 软件正常运转 | 2 | 信息化管理平台实施的保障 | 满足 |  |  | 1
|  | 时效指标 | 任务完成的及时性（1年） | 2 | 1年 | 1年 |  |  | 1
|  | 成本指标 | 材料价格调查及建立信息采集点40个，完成项目成本 | 2.5 | 32.00万元 | 32万元 |  |  | 2.5
|  |  | 数据复核、专家咨询及论证8次，完成项目成本 | 2.5 | 6.80万元 | 6.8万元 |  |  | 2.5
|  |  | 开发软件，建立信息化管理平台1个，完成项目成本 | 2.5 | 40.20万元 | 40.2万元 |  |  | 2.5
|  |  | 系统软件运行及维护1项，完成项目成本 | 2.5 | 10.00万元 | 1.73万元 |  |  | 1 | 年末验收，根据专家反馈意见完善系统功能，待整改完毕后支付尾款。
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 合理确定及控制工程造价、节约投资 | 15 | 良好 | 良好 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15
|  | 社会效益 指标 | 提升我区公路工程材料价格信息和造价指数管理的信息化应用水平 | 15 | 良好 | 良好 |  |  | 15
|  | 可持续 影响指标 | 实现对材料价格信息数据的长期跟踪分析，及时、准确发布材料价格、材料价格指数。 | 10 | 良好 | 良好 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 为各参建单位提供准确的材料价格信息，利用信息化平台为公路建设做好服务。 | 20 | 合格 | 合格 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 94.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。