## 1绩效自评表-办公设备购置1
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅01701 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏交通运输综合执法监督局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 44.4 | 44.4 |  | 0 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 44.4 | 44.4 |  | 0
其他资金
年度总体 目标 | 2020年计划安排44.4万元用于采购办公设备购置一批，保障执法工作有序开展，提高执法效率。主要内容有：：目标1：购置台式计算机36台 ，预计成本18万元；目标2：购置彩色喷墨打印机16台，预计成本7.9万元； 目标3：购置照相机16台，5.7万元； 目标4：购置摄像机16台，预计成本12.8万元。 |  |  |  |  | 因机构改革，资产系统于12月中旬才开通使用，我单位前期多次与财政沟通协商，由于办公设备购置要依据资产系统资产实物存量进行购买，因此本年办公设备购置项目未实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 购置台式计算机 | 2.5 | 36台 | 0 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0 | 我单位本年因机构改革，依据财政厅11月26日宁财（资）函【2020】176号文件，对原运管局、海事局资产进行划转批复，依据批复文件，随即申请开通执法局资产管理系统。由于办公设备购置需要和资产系统进行核对，因此造成本年办公设备无法采购。
|  |  | 购置彩色喷墨打印机 | 2.5 | 21台 | 0 |  |  | 0
|  |  | 照相机 | 2.5 | 19台 | 0 |  |  | 0
|  |  | 摄像机 | 2.5 | 16台 | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 10 | 90%以上 | 90%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 按照计划采购 | 10 | 按时完成 | 按计划与财政协商，做好前期工作 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 台式计算机36台 | 2.5 | 18万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 置彩色喷墨打印机16台 | 2.5 | 7.9万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 照相机16台 | 2.5 | 5.7万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 摄像机16台 | 2.5 | 12.8万元 | 0 |  |  | 0
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 执法工作效率 | 20 | 提高 | 提高 |  |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 执法人员工作人员形象 | 20 | 提高 | 提高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 执法服务满意度 | 20 | 大于85% | 大于85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 80
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。