## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 【701010】宁夏路网监测与应急处置中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 |  | 54.48 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 54.48
其他资金
年度总体 目标 | 1.开展项目前期工作，包括编制项目建议书（如有）、可行性研究报告、初步设计文件及相关招标工作等； 2.完成监理招标，开展监理服务； 3.完成施工招标，开展标准体系建设和其他部分软件开发等工作。 4.确保项目正常开展的公用经费等。 |  |  |  |  | 1、完成项目前期工作，正式立项； 2、完成施工、监理招标工作； 3、完成部分软件系统开发工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 保证项目正常开展所需的必要公共服务 | 3 | 完成项目节点任务 | 完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 完成项目前期工作 | 3 | 完成项目立项 | 已批复 |  |  | 3
|  |  | 完成监理和施工招标，开展监理服务和项目实施 | 4 | 完成监理和施工招标，进入项目实施阶段 | 完成 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 政府采购率达100% | 4 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 成果验收率达100% | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 连续上报比率达99.5% | 2 | 99.5% | 99.5% |  |  | 2
|  | 时效指标 | 报送故障修复响应时间≤8小时 | 5 | ≤8小时 | 8小时内 |  |  | 5
|  |  | 报送运行维护响应时间≤4分钟 | 5 | ≤4分钟 | 4分钟内 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 项目正常开展所需公用经费支出4万元 | 3 | 4 | 4 |  |  | 3
|  |  | 完成项目前期工作 | 3 | 5.8 | 5.8 |  |  | 3
|  |  | 完成监理和施工招标，开展监理服务和项目实施，完成年度费用支付 | 4 | 196 | 100 |  |  | 2.0408 | 因疫情等原因，项目审批时间过长，实施时间不足
| 效益指标 （40分） | 社会效益 指标 | 行业信用管理水平 | 10 | 初见成效 | 初见成效 |  |  | 10
|  |  | 信用交通省创建 | 10 | 成效大幅提升 | 成效大幅提升 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 信用数据报送服务年限 | 20 | 5年 | 5年 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 使用人员满意度达100% | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98.0408
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 2统计表
附件2
自治区本级部门项目支出绩效评价统计表
（2020年度）
处室名称： | [9 empty] | 单位：万元 | 时间：2021年 月 日
序号 | 部门 | 项目 | [6 empty] | 资金
|  | 项目总数 | 列入绩效 自评 |  | 列入绩效重点评价 |  |  |  | 预算执行数 | 列入绩效自评 |  | 列入绩效重点评价
|  |  | 数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 应交评价报告数量 | 已交评价报告数量 |  | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率
注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数，或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率（%）；预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。

## 3公开统计表
附件3
自治区本级部门项目支出绩效自评公开情况统计表
（2020年度）
处室名称： 时间：2021年 月 日
序号 | 部门名称 | 公开日期 （ 月 日） | 公开项目数 （个） | 公开率 （公开项目数/参评项目数*100%） | 公开项目资金额度 （万元） | 公开率 （公开项目资金额度/参评项目资金额度*100%） | 备注
备注： 1.各部门报送的《项目支出绩效自评表》经部门预算处审核后公开。 2.各部门参评项目须全部公开（涉密除外）。