## 日常养护
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 日常养护
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅701006007 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心固原分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3777.02 |  | 3671.4
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 3777.02 |  | 3671.4
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:2020年日常养护预算总计：3777.02万元 1.小修保养年度投入资金3637.84万元，开展939.256km普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等，维护公路正常运营；保障公路基础设施完好通畅，满足人民出行要求。2.桥隧定检年度投入资金36.21万元，完成42座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测；检测结果符合相关规范要求，并作为桥梁维修加固设计和施工的重要依据。3.应急抢险评估年度投入资金50万元，对176km易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估，并制定切实有效的抢险方案。4.统计、交通量调查年度投入资金52.97万元，完成17个连续式观测站点，29个站点交通量观测站通讯费；20个站点便携式交通量观测设备维修及维护；通过471个断面比重调查，完成比重调查 交通量调查数据统计及分析工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:1.小修保养完成940.875km普通干线道路养护里程的日常养护、应急抢修、灾害抢险、保通保畅等，共计支出3555.34万元，维护了公路正常运营；保障了公路基础设施完好通畅，满足了人民出行要求。2.桥隧定检完成了42座桥梁上部结构、下部结构、桥面系及附属设施检测；检测结果符合相关规范要求，并作为桥梁维修加固设计和施工的重要依据，共计支出28.01万元。3.应急抢险评估：对161.164km易发生灾害路段由专业机构作出损失或风险评估，并制定切实有效的抢险方案，共计支出42万。4.统计、交通量调查：完成17个连续式观测站点，29个站点交通量观测站通讯费；20个站点便携式交通量观测设备维修及维护；通过471个断面比重调查，完成比重调查 交通量调查数据统计及分析工作，共计支出46.05。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：2020年公路路面、路基、桥隧、沿线附属设施等小修保养 | 2.64 | 939.258km | 940.875km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2.64
|  |  | 指标2：桥梁定检座数、延米 | 2.64 | 42座，3621.06m | 42座，3621.88m |  |  | 2.64
|  |  | 指标3：应急抢险评估 | 2.64 | 176km | 161.164km |  |  | 2.38 | 部分路段行车安全，未进行评估。
|  |  | 指标4：断面交通量比重调查 | 0.02 | 471个 | 471个 |  |  | 0.02
|  |  | 指标5：交通量观测站通讯费 | 0.02 | 29个站点 | 29个站点 |  |  | 0.02
|  |  | 指标6：便携式交通量观测设备维修及维护 | 0.02 | 20个站点 | 20个站点 |  |  | 0.02
|  |  | 指标7：连续式交通量观测设备维修及维护 | 0.02 | 17个站点 | 17个站点 |  |  | 0.02
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 5.28 | 100% | 100% |  |  | 5.28
|  |  | 指标2：桥隧检测完成率 | 5.28 | 100% | 100% |  |  | 5.28
|  |  | 指标3：应急抢险评估率 | 5.28 | 100% | 100% |  |  | 5.28
|  |  | 指标4：交通量观测设备运行率 | 0.16 | 100% | 工作验收合格 |  |  | 0.16
|  | 时效指标 | 指标1：完成年度计划任务 | 1.98 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1.78
|  |  | 指标2：养护完成时限 | 1.98 | 2020年底 | 2020年底 |  |  | 1.98
|  |  | 指标3：检测完成时限 | 1.98 | 2020年底 | 2020年底 |  |  | 1.98
|  |  | 指标4：灾毁评估 | 1.98 | 及时 | 及时 |  |  | 1.98
|  |  | 指标5：完成年度计划任务 | 0.08 | 100% | 100% |  |  | 0.08
|  | 成本指标 | 指标1：2020年939.256km公路路面、路基、桥隧、沿线附属设施等小修保养 | 2.64 | 3637.84万元 | 3555.34万元 |  |  | 2.56 | 2020年新接养路段较多，路况较好，小修保养支出较少。
|  |  | 指标2：42座桥梁3621延米 | 2.64 | 36.21万元 | 28.01万元 |  |  | 2.04
|  |  | 指标3：应急抢险评估176km | 2.64 | 50万元 | 42万元 |  |  | 2.2 | 应急抢险评估部分路段为评价
|  |  | 指标4：471个断面交通量比重调查 | 0.03 | 26.074万元 | 25.914万元 |  |  | 0.02 | 交通量比重调查所需调查表根据实际工作有所减少
|  |  | 指标2：29个交通量观测站通讯费 | 0.01 | 0.5万元 | 0.4524万元 |  |  | 0.01 | 高速公路3个站点移交交投公司，相应通讯费未发生。
|  |  | 指标3：20个便携式交通量观测设备维修及维护 | 0.02 | 9.396万元 | 8.979万元 |  |  | 0.02 | 设备运行正常，设备维修降低。
|  |  | 指标4：17个连续式交通量观测设备维修及维护 | 0.02 | 17万元 | 10.7万元 |  |  | 0.01 | 设备运行正常，设备维修降低。
……
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：交通量数据为公路养护科学决策和路网改造提供基础数据和参考 | 0.1 | 为公路养护资金投入提供科学有效分析。 | 为公路养护资金投入提供科学有效分析。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.1
|  |  | 指标1：该项目按计划实施后 | 0.4 | 节约了运输成本 | 节约了运输成本
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：国省道MQI值 | 3.96 | ≥75，优良路率70%以上 | ≥75，优良路率70%以上 |  |  | 3.96
|  |  | 指标2：国省道PQI值 | 3.96 | ≥78 | ≥78 |  |  | 3.96
|  |  | 指标3：确保桥隧运营安全 | 3.96 | 安全 | 安全 |  |  | 3.76 | 存在四类桥
|  |  | 指标4：营造畅安舒美运营环境 | 3.96 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 3.76 | 存在四类桥
|  |  | 指标5：社会满意度 | 3.96 | ≥90% | ≥90% |  |  | 3.76 | 存在四类桥
|  |  | 指标6：交调统计工作效率和数据质量率 | 0.1 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 0.1
|  | 生态效益 指标 | 指标1：通过交通量数据分析，优化路网结构，提高道路通行能力。. | 0.1 | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。 | 减少拥堵路段车辆废气排放量，保护生态环境。 |  |  | 0.1
指标2：
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：道路畅通率 | 9.7 | 100% | 81% |  |  | 7.8 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标2：道路运营安全 | 9.7 | 安全 | 安全 |  |  | 8 | 存在四类危桥
|  |  | 指标3：提高观测数据准确率影响； | 0.05 | 长期 | 长期 |  |  | 0.04
|  | …… | 指标4：对搜集交通量资料，为交通规划、道路建设、交通控制、路网改造和群众出行提供基础数据和参考影响 | 0.05 | 长期 | 长期 |  |  | 0.04
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：人民群众出行安全满意度 | 9.9 | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 同效益指标得分计算方式。 |  | 8 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标2：行车舒适 | 9.9 | 舒适 | 舒适 |  |  | 7 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标3：服务对象对交通量数据的认可。 | 0.2 | 大于等于95% | 大于等于95% |  |  | 0.2
|  | …… | [6 empty] | 88.98
总 分 88.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。