## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年车购税补贴地方资金一般公路项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区交通运输厅财务处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： | [6 empty] | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 25613 |  | 25293
其他资金
年度总体 目标 | 2020年车购税收入补助地方资金一般公路建设项目25613万元，用于窄路基路面农村公路改造1005万元大于50公路里、村道安全生命防护工程2730万元大于10项、村道危桥改造及桥梁新改建552万元大于5项、撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设3892万元大于300公路里、农村公路路网改善工程1280万元大于2项、林场林区道路建设场部通硬化路5000万元大于2项、三项工程2500万元4项、普通国省干线服务区380万元大于5处、取消高速公路省界收费站省级工程建设中央补助资金5795万元1项、恢复农村公路灾毁900万元大于50项、支持其他专项公路建设1579万元9.87公里。 |  |  |  |  | 2020年车购税收入补助地方资金一般公路建设项目25613万元，用于窄路基路面农村公路改造1005万元，完成60公路里；村道安全生命防护工程2730万元，完成11项;村道危桥改造及桥梁新改建322万元,完成8项；撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设3802万元，完成1131公路里；农村公路路网改善工程1280万元，完成2项；林场林区道路建设场部通硬化路5000万元，完成2项83公里；三项工程2500万元完成4项；完成普通国省干线服务区380万元，19处；完成取消高速公路省界收费站省级工程建设中央补助资金5795万元，1项；恢复农村公路灾毁900万元，完成50处；支持其他专项公路建设1579万元1项,完工9.87公里建设里程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 窄路基路面农村公路改造 | 1 | 大于50公里 | 60公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 村道安全生命防护工程 | 1 | 大于10项 | 11项 |  |  | 1
|  |  | 村道危桥改造及桥梁新改建 | 1 | 大于5项 | 8项 |  |  | 1
|  |  | 撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设 | 1 | 大于300公路里 | 1131公里 |  |  | 1
|  |  | 农村公路路网改善工程 | 1 | 大于2项 | 5项 |  |  | 1
|  |  | 林场林区道路建设场部通硬化路 | 1 | 大于2项 | 11项 |  |  | 1
|  |  | 三项工程 | 1 | 4项 | 4项 |  |  | 1
|  |  | 普通国省干线服务区 | 1 | 大于5处 | 19项 |  |  | 1
|  |  | 取消高速公路省界收费站省级工程建设 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  |  | 支持其他专项公路建设里程(公里) | 1 | 完成9.87公里 | 9.87公里 |  |  | 1
|  |  | 恢复农村公路灾毁 | 1 | 大于50处 | 60处 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 5 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 完工项目验收合格率 | 5 | 100% | 95% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 按期完成投资率 | 8 | 100% | 95% |  |  | 8
|  | 成本指标 | 窄路基路面农村公路改造 | 1 | 1005万元 | 1005万元 |  |  | 1
|  |  | 村道安全生命防护工程 | 1 | 2730万元 | 2730万元 |  |  | 1
|  |  | 村道危桥改造及桥梁新改建 | 1 | 552万元 | 322万元 |  |  | 0.6 | 利通区交通运输局实施的赵家沟至干渠桥未完工，因水利部门对桥梁结构提出新的要求，计划2021年完工。
|  |  | 撤并建制村等较大规模人口自然村硬化路建设 | 1 | 3892万元 | 3802万元 |  |  | 0.9 | 因中卫市财政配套资金短缺，导致项目未开工建设，计划2021年开工建设。
|  |  | 农村公路路网改善工程 | 1 | 1280万元 | 1280万元 |  |  | 1
|  |  | 林场林区道路建设场部通硬化路 | 1 | 5000万元 | 5000万元 |  |  | 1
|  |  | 三项工程 | 1 | 2500万 | 2500万 |  |  | 1
|  |  | 普通国省干线服务区 | 1 | 380万元 | 380万元 |  |  | 1
|  |  | 支持其他专项公路建设里程(公里) | 1 | 1579万元 | 1579万元 |  |  | 1
|  |  | 取消高速公路省界收费站省级工程 | 1 | 5795万元 | 5795万元 |  |  | 1
|  |  | 恢复农村公路灾毁 | 1 | 900万元 | 900万元 |  |  | 1
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 10 | 明显 | 明显>90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高农村公路硬化路率 | 5 | 良好 | 良好>90% |  |  | 5
|  |  | 提升农村公路安全水平 | 5 | 良好 | 良好>90% |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 | 10 | 良好 | 良好>90% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 持续提高农村公路路网水平 | 10 | 良好 | 良好>90% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 农村农业人员 | 20 | 大于等于85% | 80% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 15
总 分 | [8 empty] | 94.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。