## 办公自动化网络运行维护费
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 办公自动化网络运行维护费
主管部门及代码 |  |  | 交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 交通运输厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 35 |  | 29.44
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 35 |  | 29.44
其他资金
年度总体 目标 | 2020年计划安排35万元，主要达到目标：交通运输部专网维护1条，成本1.3万元；移动办公平台维护1套，成本13万元；办公自动化设备更新购置10台，成本5.56万元；办公自动化网络软硬件维护硬件200台左右、软件100套左右，成本15.14万元。保障厅机关办公自动化网络正常运转，实现网上办公，提高工作效率。 |  |  |  |  | 本年完成交通运输部专网维护1条；移动办公平台维护1套；办公自动化网络软硬件维护硬件180台以上、软件2套。保障了厅机关办公自动化网络正常运转，提高了工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 移动办公平台 | 3 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 交通运输部专网 | 3 | 1条 | 1条 |  |  | 3
|  |  | 办公软硬件维护数 | 3 | 硬件200台次左右、软件100套次左右 | 硬件180台次、软件2套 |  |  | 1.82 | 维护数量不确定
|  |  | 更新办公设备数 | 1 | 10台左右 | 0 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 10 | 大于98% | 98%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 政府采购率 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0
|  | 时效指标 | 设备购置完成时限 | 0 | 年内完成 | 0 |  |  | 0
|  |  | 系统故障排除时间 | 10 | 2小时左右 | 2小时以内 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 移动办公系统维护成本 | 3 | 13万元 | 9.71万元 |  |  | 2.36 | 维护数量不确定
|  |  | 交通运输部专网维护成本 | 3 | 1.3万元 | 1.2万元 |  |  | 2.8
|  |  | 办公软硬件维护成本 | 4 | 15.14万元 | 18.53万元 |  |  | 3.27 | 维护数量不确定
|  |  | 设备更新成本 | 0 | 5.56万元 | 0 |  |  | 0
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 办公自化水平、信息化水平 | 20 | 提高 | 提高 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 机关工作效率 | 10 | 提高 | 提高 |  |  | 10
|  |  | 系统正常使用年限 | 10 | 10年以上 | 10年以上 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 机关工作人员满意度 | 20 | 大于90% | 90%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 96.25
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。