## 2020年公路养护工程项目
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路养护工程项目
主管部门及代码 |  |  | 经济建设处-701006006 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心中卫分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 4644.62 |  | 4569.37
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 4644.62 |  | 4569.37
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:本项目预计2020年支出4644.62万元，其中： 1.2018-2019年公路养护工程续建项目12个，包括修复养护、预防养护及专项养护三大类，计划支出2470.36万元； 2.新建专项养护工程1项，为国省干线公路桥梁防护设施改造工程，预计支出175.99万元。新建预防养护工程1项，预计支出225.13万元。新建修复养护工程1项，预计支出1168.78万元。完善和规范公路安全设施，降低事故发生率，为行车提供一个良好的环境，为人民群众的生命财产提供有效保障； 3.2019年机械设备采购质保金，预计支出24.32万元，有效完成2019年机械设备采购项目吸尘车等8辆车质保金支付工作； 4.国省干线公路服务设施改造项目，主要对6处公路作业站实施改造，建设普通国省干线公路服务设施改造，预计支出574.04万元，有效解决司乘人员出行需求，完善公路服务设施，提升公路综合服务能力； 5.桥隧抗震能力排查8条路线前期费，预计支出6万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:本项目2020年支出4569.48万元，其中： 1.2018-2019年公路养护工程续建项目12个，包括修复养护、预防养护及专项养护三大类，年度支出2409.37万元； 2.实施专项养护工程1项，为国省干线公路桥梁防护设施改造工程，年度支出175.86万元。实施预防养护工程1项，年度支出227.9万元。实施修复养护工程1项，年度支出1167.58万元。完善和规范公路安全设施，降低事故发生率，为行车提供一个良好的环境，为人民群众的生命财产提供有效保障； 3.2019年机械设备采购质保金，年度支出24.32万元，有效完成了2019年机械设备采购项目吸尘车等8辆车质保金支付工作； 4.国省干线公路服务设施改造项目，主要对6处公路作业站实施改造，建设普通国省干线公路服务设施改造，年度支出567.46万元，有效解决司乘人员出行需求，完善公路服务设施，提升公路综合服务能力； 5.桥隧抗震能力排查8条路线前期费，当年支出为零。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：完成续建养护工程项目数量（项） | 2 | 12 | 12 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：实施预防养护工程（公里） | 2 | 5 | 5 |  |  | 2
|  |  | 指标3：实施修复养护工程（公里） | 2 | 25.9 | 25.9 |  |  | 2
|  |  | 指标4：实施国省干线公路桥梁防护设施改造桥梁数量（座） | 2 | 21 | 21 |  |  | 2
|  |  | 指标5：桥隧抗震能力排查路线数（条） | 1 | 8 | 8 |  |  | 1
|  |  | 指标6：国省干线公路服务设施改造数量（处） | 2 | 6 | 6 |  |  | 2
|  |  | 指标7：机械设备合同质保金 | 1 | 5个合同8辆车质保金 | 5个合同8辆车质保金 |  |  | 1
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目交工验收合格率（%） | 3 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：桥隧抗震能力排查覆盖率（%） | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 指标3：质保期内无质量问题（%） | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 指标4：采购合格率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率（%） | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标2：桥隧抗震能力排查工作及时性（%） | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标3：质保金支付的及时性（%） | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  | 成本指标 | 指标1：12个续建养护工程费用支出金额（万元） | 2 | 2470.36 | 2409.3624 |  |  | 1.97 | 工程结算审计工作未完成，审计费用未支付，今后将优化工作程序，及时完成项目审计工作。
|  |  | 指标2：预防养护工程费用支出金额（万元） | 2 | 225.13 | 224.9017 |  |  | 1.998
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （40分） | 成本指标 | 指标3：修复养护工程费用支出金额（万元） | 2 | 1168.78 | 1167.578 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1.9979
|  |  | 指标4：普通国省干线公路桥梁防护设施改造工程费用支出金额（万元） | 2 | 175.99 | 175.8557 |  |  | 1.9985
|  |  | 指标5：排查8条线路桥隧抗震能力前期费(万元） | 2 | 6 | 0 |  |  | 0 | 列入2021年桥梁抗震防灾能力提升工程，本次预算费用未支出，今后将加强项目审核及预算编制准确性。
|  |  | 指标6：国省干线公路服务设施改造费用支出（万元） | 2 | 574.04 | 567.3564 |  |  | 1.9767 | 两年滚动预算，因施工图设计文件审查单位未及时提供发票造成结转。今后将加强预算管理水平，提高预算准确率。
|  |  | 指标7：机械设备5个合同8辆车质保金支付 | 1 | 24.32 | 24.32 |  |  | 1
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：保障人民群众生命财产安全 | 15 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 12 | 路面养护工程施工过程中，对周边人民群众出行安全造成影响。今后将加强对施工单位的管理，利用信息化等多种手段实施监管。
|  |  | 指标2：满足公众高品质出行需求，公路综合服务能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 6 | 普通国省道服务区停车区域、监控设施需进一步优化完善，后续将分批进行完善。
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：机械设备正常使用年限 | 7 | ≥10年 | 10年 |  |  | 7
|  |  | 指标2：提升公路桥梁安全保障水平 | 8 | 长期 | 长期 |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：改善通行服务水平群众满意度 | 10 | ≥85% | 85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 指标2：机械设备供货商 | 10 | 100% | 80% |  |  | 8 | 因机械设备采购由上级单位负责，退还质保金事宜与上级单位协商确定耗费时间较长，时效性有所影响。今后有类似情况，在预算编制阶段及时与上级单位进行沟通确定，保证退款时效。
|  | …… |  | 100
总 分 | [8 empty] | 88.9411
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
| 主任： |  | 分管财务领导： |  |  |  | 审核： |  |  | 汇总：

## 公路管养发展提升专项
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路管养发展提升专项
主管部门及代码 |  |  | 经济建设处-701006006 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心中卫分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 139.69 |  | 128.95
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 139.69 |  | 128.95
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标1.办公生活设施更新购置：购置阅览桌12*1800元=2.16万元，阅览椅96张*240元=2.3万元，预计总支出4.46万元，为基层单位党员活动阵地提供学习、交流的环境。2.办公生活设施维修改造，维修更换办公楼老化供暖管道13项共计1850米，预计支出29.06万元，为改善职工办公生活，提高工作质量，打造舒适工作场所。3.正版操作系统及办公软件升级更新，购买正版办公软件50套*2500元/套，预计支出12.5万元，支持国家正版办公软件计划，保障工作正常开展，提高工作质量。4.扶贫专项：扶贫点办公费1000元/月*12=1.2万，保险体检4000元/人*3人=1.2万，取暖用煤1500元/t*10T=1.5,其他宣传、慰问学校、办公场所日常维修等5万元。预计支出8.9万，为扶贫点提供办公费用保障，完成国家扶贫任务。5.档案规范化整理和数字化加工：规范化整理档案8260卷*15元/卷=12.39万元，档案扫描1652000页*0.4元/页=66.08万元，条目录入：160000条*0.3元/条=4.8万元，数字档案管理软件1套*15000元/套=1.5万元，预计支出84.77万元，规范档案管理，提高档案查阅便捷率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述1.办公生活设施更新购置：购置阅览桌12张，阅览椅96张，费用结转至2021年支出；为基层单位党员活动阵地提供了良好的学习、交流环境。2.办公生活设施维修改造：已完成维修更换办公楼老化供暖管道13项共计1850米，因竞争性磋商，中标价低于预算，实际决算费用为27.9万元。改善了职工办公生活，提高了工作质量，打造舒适工作场所。3.正版操作系统及办公软件升级更新，已完成购买正版办公软件50套，决算费用12.5万元，支持国家正版办公软件计划，保障了工作正常开展，提高了工作质量。4.扶贫专项：已完成体检3人，取暖用煤10t,完成扶贫点办公费、办公场所日常维修及其他费用和物资的保障与报销工作，已按时完成扶贫工作，决算费用共计4.96万元，结转3.94万元至2021年支出。5.档案规范化整理和数字化加工：规范化已完成档案整理决算费12万元，档案扫描65.67万元，购置档案管理软件及其他1.42万元，决算费用83.59万元，因编制2020年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。规范了档案管理，提高了档案查阅便捷率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：购置阅览桌数量 | 1 | 12 | 12 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 指标2：购置阅览椅数量 | 1 | 96 | 96 |  |  | 1
|  |  | 指标3：维修改造数量(项) | 1 | 13 | 13 |  |  | 1
|  |  | 指标4：软件购置数量 | 1 | 50套 | 50套 |  |  | 1
|  |  | 指标5：整理档案 | 1 | 8260册 | 5000册 |  |  | 0.6
|  |  | 指标6：档案扫描 | 1 | 1652000页 | 1500000页 |  |  | 0.9
|  |  | 指标7：条目录入 | 1 | 16万条 | 15万条 |  |  | 0.9 | 编制2020年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。2020年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。在今后工作中，将积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算与实际不符现象。
|  |  | 指标8：购置数字档案管理软件 | 1 | 1套 | 1套 |  |  | 1
|  |  | 指标9：体检人数 | 1 | 3人 | 3 |  |  | 1
|  |  | 指标10：采暖用煤 | 1 | 10吨 | 10吨 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 指标1：采购合格率 | 1 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%记分 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 指标2：设备维护维修合格率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标3：设备更新率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标4：改造合格率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 指标5：煤炭采购质量 | 1 | 合格 | 合格 |  |  | 1
|  |  | 指标6：体检完成率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  | 时效指标 | 指标1：任务完成率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （40分） | 成本指标 | 指标1：12张阅览桌 | 2 | 2.16 |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0 | 结转至2021年支出
|  |  | 指标2：96张阅览椅 | 2 | 2.3 |  |  |  | 0 | 结转至2021年支出
|  |  | 指标3：无缝钢管1050米 | 2 | 11.03 | 11 |  |  | 1.9 | 经竞争性磋商，中标价格低于预算价格
|  |  | 指标4：PPR管800米 | 2 | 1.85 | 1.57 |  |  | 1.6
|  |  | 指标5：管道拆除、配件及其他 | 2 | 16.18 | 15.33 |  |  | 1.8
|  |  | 指标6：50套正版win7及wps办公软件 | 2 | 12.5 | 12.5 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 指标7：规范化整理8260册档案 | 2 | 12.39 | 12 |  |  | 1.9 | 编制2020年预算期间，该项目将财务档案、文书档案、工程档案一并列入档案数字化加工中。 2020年制作该项目招标文件时，经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。造成实际加工数量低于预算。在今后工作中，将积极邀请具有相关资质的第三方参与项目前期预算编制，科学研判、合理计划，避免预算与实际不符现象。
|  |  | 指标8：档案扫描1652000页 | 2 | 66.08 | 65.67 |  |  | 1.53
|  |  | 指标9：条目著录16万条 | 2 | 4.8 | 4.5 |  |  | 1.8
|  |  | 指标10：购置档案管理软件一套 | 2 | 1.5 | 1.42 |  |  | 1.3
|  |  | 指标11：扶贫专项经费 | 2 | 8.9 | 4.96 |  |  | 1.1 | 结转3.94万元至2021年支出。
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 | 15 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 12 | 个别项目的成本、数量等指标还未达标，有待提升。今后继续努力提高社会影响力，努力完成预期目标。
|  |  | 指标2：保障脱贫任务完成 | 5 | 有所提升 | 任务完成 |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：正常使用年限 | 5 | ≥5年 | ≥5年 |  |  | 5
|  |  | 指标2：使用正版软件，保障日常办公 | 5 | 安全稳定 | 安全稳定 |  |  | 5
|  |  | 指标3：为扶贫驻村人员提供资金及物质保障 | 5 | 中长期 | 中长期 |  |  | 5
|  |  | 指标4：档案电子化规范化管理 | 5 | 长期 | 长期 |  |  | 4 | 经前期协调自治区档案馆、中卫市档案馆，相关人员现场指导并提出建议：财务票据档案不建议列入加工项目中。档案电子化规范化管理化不是一蹴而就，更要长期坚持。今后进一步加强档案电子化管理，利用档案电子化成果，科学、合理、规范、高效地管理各类档案，继续加强档案电子化管理。
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：职工满意度 | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
指标2：
|  | …… |  | 100
总 分 | [8 empty] | 88.33
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。