## 管养发展提升
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路管养发展提升专项
主管部门及代码 |  |  | 宁夏公路管理中心701006001 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 37 |  | 37 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 37 |  | 37
其他资金
年度总体 目标 | 计划支出37万元，对机关空调进行定期检修，检测维修82台，能够使机关办公空调高效安全的运行，保障和提高职工工作的效率，更新机关大门电子屏13.05平方米，保障电子宣传屏的正常运转，不间断字幕滚动宣传来提升单位的知名度；按实际需求维修机关办公楼水电暖，职工宿舍楼供暖管道改造维修DN110管800米，DN80700米，改善职工的生活条件，办公生活环境，确保日常工作顺利进行。购买正版软件195套，使电脑操作系统从基础上保证安全性和可靠性，使网络安全防护得到改善 ，使办公系统正规化。 |  |  |  |  | 2020年度我单位支出37万元，完成了办公生活设施维修改造及正版操作系统、办公软件购置。通过对机关办公楼维修改造， 改善了职工办公生活条件及环境，提高职工满意度及工作积极性，促进单位工作良好开展，通过安装正版操作系统及软件，使单位电脑安全性和可靠性得到提升，有效提升单位网络安全，防止网络安全事故发生，保护单位信息不外泄。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 办公室空调检修数量 | 2 | 82台 | 0 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 电子屏更新面积 | 2 | 13.05平方米 | 0 |  |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 供暖管道改造长度 | 2 | 1500米 | 0 |  |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 正版操作系统软件采购数量 | 2 | 195套 | 214套 |  |  | 1.822
|  |  | 办公生活设施维修改造 | 2 | 1项 | 1项 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 办公生活设施维修改造验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 软件操作系统验收合格率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 办公生活设施维修改造完成时限 | 5 | 1年以内 | 已在2020年度完成 |  |  | 5
|  |  | 正版软件操作系统采购安装时效 | 5 | 1年以内 | 已在2020年度完成 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 办公生活设施维修改造预算支出 | 3 | 10万元 | 23.95 |  |  | 1.2526
|  |  | 办公室空调检修预算支出 | 1 | 5万元 | 0 |  |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 电子屏更新预算支出 | 1 | 4万元 | 0 |  |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 供暖管道改造预算支出 | 1 | 5万元 | 0 |  |  | 0 | 调整为办公生活设施维修改造
|  |  | 正版操作软件采购预算支出 | 3 | 13万元 | 12.96 |  |  | 2.99
|  |  | 季度考核奖经费 | 1 |  | 0.09
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 促进单位服务社会发展能力 | 20 | 良 | 良 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 改善职工办公生活环境程度 | 10 | 优 | 良 |  |  | 9
|  |  | 正版软件对办公效率的促进作用 | 10 | 优 | 良 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 职工对办公生活环境满意度 | 10 | 优 | 优 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 社会满意度 | 10 | 优 | 优 |  |  | 10
……
总 分 | [8 empty] | 87.0646
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。