## 公路管养运行机制改革专项
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路管养运行机制改革专项
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 349.29 |  | 211.69
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 349.29 |  | 211.69
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标： 目标1:同岗同酬7人人员经费共计103万元 目标2:改企人员退休金补差41人费用共计139万元 目标3:缴纳事业人员168人职业年金107.29万元 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 目标1:同岗同酬2人人员经费共计32.31万元 目标2:改企人员退休金补差41人费用共计73.59万元 目标3:缴纳事业人员168人职业年金85.51万元 目标4：因公致残伤残就业补助金20.28
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 同岗同酬人员工资、五险一金、民族团结奖等各类福利待遇 | 5 | 7人 | 2人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1.5 | 原因：5名同工同酬人员于2020年2月辞职
|  |  | 改企退休人员工资差人待遇差 | 5 | 41人 | 41人 |  |  | 5
|  |  | 在职事业人员职业年金 | 5 | 168人 | 168人 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 同岗同酬7人工资、五险一金、民族团结奖等各类福利待遇发放率 | 3 | 100% | 32% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.96 | 原因：5名同工同酬人员于2020年2月辞职
|  |  | 测算及发放2013年-2018年改企退休合同制人员待遇差额准确率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 测算及发放改企退休人员待遇差额准确率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 | 按月发放 | 3 | 当年完成 | 当年完成 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 同岗同酬人员工资、五险一金、民族团结奖等各类福利待遇 | 5 | 103万 | 32.4万 |  |  | 1.5 | 原因：5名同工同酬人员于2020年2月辞职
|  |  | 2013-2018改企合同制退休人员待遇差 | 3 | 139万 | 73.6万 |  |  | 1.5 | 原因：实际需要补差数与预期相差较大 措施：尽可能合理准确的预计补差数
|  |  | 在职事业人员职业年金 | 5 | 107.29万元 | 107.29万元 |  |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 干部职工满意度 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 工作效能激励作用 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 20
|  |  | 解决历史遗留问题作用 | 10 | 规范化有所提升 | 规范化有所提升 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 改企业人员42人满意度 | 10 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 9.1
|  |  | 同工同酬7人满意度 | 10 | 100% | 98% |  |  | 9.02
总 分 87.58
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。