## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 专项业务经费
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区公路工程造价管理站
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 15.62万元 | 15.62万元 |  | 15.62万元 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 其他资金 |  | 5.62 | 5.62 |  | 5.62
年度总体 目标 | 1、完成3个补充定额测定完成项目建设成本投资1万元； 2、每月发布一次材料价格信息共计12次，完成项目建设投资2.5万元； 3、进行2次造价咨询服务及2次专项调研工作等，完成项目建设投资1.5万元； 4、完成采购类项目，设计监理检测类项目，房建、机电、绿化类等非公路专业造价文件审核 ，约15个项目的审核工作，完成建设项目投资5万元; 5、更新办公设备8台、满足办公需求、更好完成工作，完成更新办公设备项目投资5.62万元。 我站全力以赴，完成年度设定的总体目标工作。 |  |  |  |  | 2020 年专项业务经费资金主要用于补充定额测定、材料价格发布、咨询服务及调研、非公路专业造价文件审核、办公设备更新。资金使用符合规定，着重抓好月份资金拨付工作，每月根据工作进度及时申请付款，合理使用项目资金，保证资金支付进度。完成了年初所定的总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 补充定额测定（个） | 3 | 3个 | 3个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 材料价格发布（次） | 3 | 12次 | 12次 |  |  | 3
|  |  | 咨询服务及调研（次） | 3 | 4次 | 8次 |  |  | 3
|  |  | 非公路专业造价文件审核 | 3 | 15次 | 25次 |  |  | 3
|  |  | 采购办公设备 | 3 | 8台 | 8台 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 补充定额测定 | 3 | 满足计价要求，合理控制工程造价。 | 满足计价要求，合理控制工程造价。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 材料价格发布 | 3 | 合理确定及控制工程造价； | 合理确定及控制工程造价； |  |  | 3
|  |  | 咨询服务及调研 | 3 | 提高基层工作人员业务素质。 | 提高基层工作人员业务素质。 |  |  | 3
|  |  | 办公设备购置 | 3 | 满足办公需求，更好完成工作。 | 满足办公需求，更好完成工作。 |  |  | 3
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1 | 1年内完成 | 1年内完成 |  |  | 1
|  | 成本指标 | 材料价格发布每月发布一次，完成项目建设成本投资 | 3 | 2.50万元 | 2.50万元 |  |  | 3
|  |  | 咨询服务及调研完成项目建设投资 | 3 | 1.50万元 | 1.50万元 |  |  | 3
|  |  | 非公路专业造价文件审核完成项目建设投资 | 3 | 6.0万元 | 6.0万元 |  |  | 3
|  |  | 采购办公设备 | 3 | 5.62万元 | 5.62万元 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 合理确定及控制工程造价，节约投资。 | 15 | 15.62万元 | 15.62万元 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15
|  | 社会效益 指标 | 完善计价依据，合理有效控制工程造价。提高基层工作人员业务素质 | 15 | 满意 | 满意 |  |  | 15
|  | 可持续 影响指标 | 完善计价依据，合理有效控制工程造价。提高基层工作人员业务素质 | 10 | 良好 | 良好 |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 完善计价依据，合理有效控制工程造价 | 20 | 满意度95% 以上 | 满意度95% 以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。