## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 农村公路补贴
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区交通运输厅财务处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 12000 | 12000 |  | 12000
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 年初设定目标：满足各市县农村公路养护,提高农村公路养护管理水平,促进农村和农业发展 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2020年成品油消费税改革新增收入补助资金按照国务院规定专项用于农村公路养护工程，该补贴资金保证了我区农村公路养护管理需要，促进了农村公路可持续健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：满足各市县农村公路养护 | 10 | 22个市县 | 22个市县 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：提高农村公路养护管理水平 | 10 | 95%以上 | 96% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：及时完成农村公路养护工作 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：农村公路养护资金 | 10 | 12000万元 | 11296万元 |  |  | 9.4 | 因为季节影响，少数市县未能及时完成。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：促进农村和农业发展 | 20 | 有所改善提高 | 有所改善提高 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：提高农村公路养护管理 | 20 | 有所提高 | 有所提高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：农村公路养护社会评价满意度 | 20 | 85%以上 | 90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 99.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。