## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 乡镇运输综合服务站建设补贴资金
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 吴忠市交通运输局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 380万元 | 380万元 |  | 231.92万元 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 380万元 | 380万元 |  | 231.92万元
|  |  | 其他资金 |  | 0
年度总体 目标 | 年内完成项目建设总工程量60%以上，项目补助资金执行数60%以上。 |  |  |  |  | 扁担沟综合服务站项目主体已建成，完成总工程量70以上。金银滩综合服务站项目第一阶段主体改造工程已完成，完成总工程量60%以上。项目补助资金已执行60.8%。均完成年度总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 扁担沟综合服务站建设、改造 | 5 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5 | 无
|  |  | 金银滩综合服务站建设、改造 | 5 | 1个 | 1个 |  |  | 5 | 无
|  | 质量指标 | 项目完工合格率 | 10 | 100% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8 | 无
|  | 时效指标 | 按时保质保量的完成 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10 | 无
|  | 成本指标 | 扁担沟、金银滩综合服务站建设、改造项目投资补贴资金 | 10 | 项目决算不能高于项目初步设计批复投资额 | 项目未竣工，截至2021年2月底，实际支出231.92万元。 |  |  | 9 | 无
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 提供候车厅、邮政物流带起点、公共卫生间等服务，提高乡镇客运、货运、邮政物流等服务能力。 | 20 | 促进地方经济发展，有所提升吴忠市综合服务站体系。 | 项目未竣工，预计项目促进地方经济发展，有所提升吴忠市综合服务站体系。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 19 | 无
|  | 可持续 影响指标 | 提供候车厅、邮政物流带起点、公共卫生间等服务，提高乡镇客运、货运、邮政物流等服务能力。 | 20 | 促进地方经济发展，持续提升吴忠市综合服务站体系。 | 项目未竣工，预计项目促进地方经济发展，持续提升吴忠市综合服务站体系。 |  |  | 19 | 无
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 项目受益人以及项目实施地域周边群众对项目实施的满意度。 | 20 | 满意度≥95 | 满意度≥95 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20 | 无
总 分 | [8 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。