## 养护工程
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅701006007 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心固原分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 6261.37 |  | 6261.37
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 6261.37 |  | 6261.37
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：公路养护工程预算资金6261.37万元。1.完成续建项目后期竣工验收等工作，符合公路工程质量验收相关规定，一次性合格率100%；完成G309线K1856+902-K1857+475路基沉陷坍塌处治；完成G309线九龙山1号、2号隧道，G312线六盘山隧道、山关口隧道提质升级；G309线K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段3cm沥青混凝土罩面工程；G309线K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段3cm沥青混凝土罩面工程；G312线K1846+000-K1868+000段路面病害处治工程，满足公路及隧道技术状况，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2.2020年完成项目前期工作及施工，2021年完成项目竣交工验收等工作 3.完成路面养护车（路面灌缝）1辆、22米桥检车1辆、除雪车2辆、隧道壁清洗车1辆、中型养护工程车2辆、轻型货车2辆的质保金支付工作。 4.实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道17条/1376.186km标识标志牌、里程碑及百米桩的更新建设任务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：公路养护工程预算资金6261.37万元，全部完成。1.完成续建项目后期竣工验收等工作，符合公路工程质量验收相关规定，一次性合格率100%；完成G309线K1856+902-K1857+475路基沉陷坍塌处治；完成G309线九龙山1号、2号隧道，G312线六盘山隧道、山关口隧道提质升级；G309线K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段3cm沥青混凝土罩面工程；G309线K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段3cm沥青混凝土罩面工程；G312线K1846+000-K1868+000段路面病害处治工程，满足公路及隧道技术状况，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2.2020年完成项目前期工作及施工，2021年完成项目竣交工验收等工作 3.完成路面养护车（路面灌缝）1辆、22米桥检车1辆、除雪车2辆、隧道壁清洗车1辆、中型养护工程车2辆、轻型货车2辆的质保金支付工作。 4.实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道17条/1376.186km标识标志牌、里程碑及百米桩的更新建设任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：G309线路面养护 | 0.71 | 14.6km | 14.6km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.71
|  |  | 指标2：S101线K269+000-K276+000（七营北侧-七营老街道）4cm沥青砼罩面 | 0.7 | 7km | 7km |  |  | 0.7
|  |  | 指标3：S101线K286-K302（七营南-三营）1.5cm沥青砼罩面及冷刨热铺 | 0.7 | 16km | 16km |  |  | 0.7
|  |  | 指标4：S101线K307+000-K324+800（杨郎街道北-固原机场）4cm沥青砼罩面及冷刨热铺 | 0.7 | 17.8km | 17.8km |  |  | 0.7
|  |  | 指标5：施划热熔标线 | 0.7 | 95280.7㎡ | 95280.7㎡ |  |  | 0.7
|  |  | 指标8：G309线K1935+000-K1976+680段公路安全生命防护 | 0.7 | 41.68km | 41.68km |  |  | 0.7
|  |  | 指标10：G309线K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段3cm沥青混凝土罩面 | 0.71 | 19.9km | 19.9km |  |  | 0.71
|  |  | 指标11：G309线K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段3cm沥青混凝土罩面 | 0.71 | 20.658km | 20.658km |  |  | 0.71
|  |  | 指标12：G312线K1846+000-K1868+000段路面病害处治 | 0.71 | 22km | 22km |  |  | 0.71
|  |  | 指标13：G309线K1721+850-K1722+423路基沉陷坍塌处治（滑坡处治） | 0.71 | 1处 | 1处 |  |  | 0.71
|  |  | 指标14：固原分中心G309线、G312线公路隧道提升升级座数 | 0.71 | 4座 | 4座 |  |  | 0.71
|  |  | 指标15：机械设备采购质保金 | 0.12 | 1项 | 1项 |  |  | 0.12
|  |  | 指标16：实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道标识标志牌、里程碑记百米桩的更新更换 | 0.12 | 1376.186Km | 1376.186Km |  |  | 0.12
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 5.41 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5.41
|  |  | 指标2：工程质量标准 | 5.41 | 合格 | 合格 |  |  | 5.41
|  |  | 指标3：工程竣工验收合格率 | 5.18 | 100% | 100% |  |  | 5.18
|  | 时效指标 | 指标1：完成年度计划任务率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 指标2：完成时限 | 4 | 当年 | 当年 |  |  | 4
……
|  | 成本指标 | 指标1：G309线路面养护14.6km | 0.71 | 208.12万元 | 208.12万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标2：S101线K269+000-K276+000（七营北侧-七营老街道）4cm沥青砼罩面7km | 0.7 | 279.3571万元 | 279.3571万元 |  |  | 0.7
|  |  | 指标3：S101线K286-K302（七营南-三营）1.5cm沥青砼罩面及冷刨热铺16km | 0.7 | 111.6709万元 | 111.6709万元 |  |  | 0.7
|  |  | 指标4：S101线K307+000-K324+800（杨郎街道北-固原机场）4cm沥青砼罩面及冷刨热铺17.8km | 0.7 | 201.862万元 | 201.862万元 |  |  | 0.7
|  |  | 指标5：固原分局路面标线（施划热熔标线95280.7㎡） | 0.7 | 116.6424万元 | 116.6424万元 |  |  | 0.7
|  |  | 指标6：G309线K1935+000-K1976+680段公路安全生命防护41.68km | 0.7 | 3.0576万元 | 3.0576万元 |  |  | 0.7
|  |  | 指标7：G309线K1936+100-K1956+000（袁河-阳坡台）段3cm沥青混凝土罩面19.9km | 0.71 | 921.08万元 | 921.08万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标8：G309线K1956+000-K1976+658（阳坡台梁至省界）段3cm沥青混凝土罩面20.658km | 0.71 | 1048.76万元 | 1048.76万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标9：G312线K1846+000-K1868+000段路面病害处治22km | 0.71 | 2654.38万元 | 2654.38万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标10：G309线K1721+850-K1722+423路基沉陷坍塌处治（滑坡处治）1处 | 0.71 | 296.55万元 | 296.55万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标11：固原分中心G309线、G312线公路隧道提升升级4座 | 0.71 | 214.79万元 | 214.79万元 |  |  | 0.71
|  |  | 指标12：机械设备采购质保金 | 0.12 | 58.432 | 58.432 |  |  | 0.12
|  |  | 指标13：实施路网调整后国家高速、省级高速、普通国道、普通省道标识标志牌、里程碑记百米桩的更新更换 | 0.12 | 146.6657 | 146.6657 |  |  | 0.12
……
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：该项目按计划实施后 | 0.4 | 节约了运输成本 | 节约了运输成本 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.4
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高公路服务水平 | 9.7 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 8 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标2：MQI值 | 9.7 | ≥78 | ≥78 |  |  | 9.7
|  |  | 指标131：公众便捷出行信息提示 | 0.4 | 给过往司旅提供便捷、准确的信息，服务公众出行。 | 给过往司旅提供便捷、准确的信息，服务公众出行。 |  |  | 0.4
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：道路畅通率 | 6.47 | 100% | 100% |  |  | 5 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标2：提升道路运营安全 | 6.47 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 5 | G312线发生山体滑坡，道路阻断。
|  |  | 指标3：提升公路桥隧运营安全 | 6.46 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 5 | 存在四类危桥
|  |  | 指标4：干线公路标识标牌更新影响期限 | 0.4 | 长期 | 长期 |  |  | 0.4
……
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：人民群众出行安全满意度 | 6.47 | ≥90% | ≥90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标2：行车舒适 | 6.47 | 舒适 | 舒适 |  |  | 5 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标3：群众对公路服务满意度 | 6.46 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 5 | G312线发生山体滑坡，道路阻断，车辆绕行。
|  |  | 指标4：群众对公路服务满意度 | 0.6 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 0.6
……
总 分 88.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。