## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》
主管部门及代码 |  |  | 科技处 |  |  | 实施单位 |  | 交通运输部科学研究院/中国公路工程咨询集团有限公司
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 100 | 100 |  | 79.68
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 100
|  |  | 其他资金 |  | 0
年度总体 目标 | 年初设定目标:2020年计划安排资金100万元用于交通运输科技、信息化“十四五”发展规划编制，对行业发展起到促进作用，提高规划指导行业发展的满意度。主要完成目标有：1.编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》1个，计划安排资金40万元；2.编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》1个，计划安排资金60万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照签订的服务合同履约，共执行79.68万元。已编制完成两个规划（送审稿），按照合同和计划稳步推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》 | 10 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》 | 10 | 1个 | 1个 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 按规划编制节点要求完成相关工作 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  | 时效指标 | 规划在规定的时间完成 | 5 | ≥1年 | ≥1年 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 编制《宁夏交通运输科技“十四五”发展规划》费用 | 5 | 40 | 32 |  |  | 2 | 服务合同于2020年签订，按照合同约定的进度进行了支付，剩余款项将于2021年支付完毕。
|  |  | 编制《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》费用 | 5 | 60 | 47.68 |  |  | 2 | 服务合同于2020年签订，按照合同约定的进度进行了支付，剩余款项将于2021年支付完毕。
|  | 社会效益 指标 | 对行业发展起到促进作用 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 规划持续发挥作用的期限 | 20 | 大于等于5年 | 大于等于5年 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 规划指导行业发展的满意度 | 20 | 大于等于90% | 大于等于90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。