## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通运输信息化工作保障经费
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 【701010】宁夏路网监测与应急处置中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 356 | 356 |  | 304.23 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 356
其他资金
年度总体 目标 | 2020全年完成信息系统等保测评两次、费用为56万元；系统安全技术支持服务12次、费用122万元；系统技术服务及日常运维12次、费用166万元；互联网专线租用一年、费用12万元。 |  |  |  |  | 全年圆满完成年度目标，做好交通运输信息系统运维、网络安全防护和等级保护测评工作，达到国家信息系统安全相关标准，确保交通运输信息系统安全稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 信息系统等保测评次数 | 4 | 2项 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 系统安全技术支撑次数 | 4 | 一年12次 | 4 |  |  | 4
|  |  | 系统技术服务及日常运维次数 | 4 | 一年12次 | 4 |  |  | 4
|  |  | 专线租用时长 | 4 | 一年 | 4 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 2 | 100% | 2 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 验收合格率 | 2 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | 时效指标 | 故障响应时间 | 2 | 小于30分钟 | 2 |  |  | 2
|  |  | 维护响应时间 | 2 | 小于30分钟 | 2 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 信息系统等保测评费 | 4 | 56万元 | 3 |  |  | 3 | 招标后项目有结余
|  |  | 系统安全技术支撑费 | 4 | 122万元 | 3 |  |  | 3 | 招标后项目有结余
|  |  | 系统技术服务及日常运维费 | 4 | 166万元 | 4 |  |  | 4
|  |  | 专线租用费 | 4 | 12万元 | 4 |  |  | 4
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 系统安全稳定运行 | 20 | 满足 | 19 |  |  | 19 | 断电造成网络及系统中断
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 系统正常使用年限 | 20 | 1年 | 20 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 使用人员满意度 | 20 | 100% | 19 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19 | 断电过程会影响人员满意度
总 分 | [9 empty] | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。