## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通发展规划编制及相关专题研究
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区交通运输厅财务处
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 1550 | 1550 |  | 1545 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1550 | 1550 |  | 1545
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 根据国家和自治区相关规划推进要求，编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》1个，编制成本1200万元；初步编制完成《宁夏交通运输“十四五”规划》1个，编制成本230万元；编制《宁夏综合立体交通网规划（2021-2035年）》1个，编制成本120万元。通过上述目标，完善宁夏公路交通顶层设计，推进我区交通运输高质量发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》形成初步成果，《宁夏交通运输“十四五”规划》初步编制完成，《宁夏综合立体交通网规划（2021-2035年）》初步编制完成；编制成本在目标范围内；3个规划的编制，对完善完善宁夏公路交通顶层设计，推进我区交通运输高质量发展具有指导引领作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》 | 3 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 编制《宁夏交通运输“十四五”规划》 | 3 | 1个 | 1个 |  |  | 3
|  |  | 编制《宁夏综合立体交通网规划（2021-2035年）》 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 按规划编制节点要求完成相关工作 | 10 | 100% | 99% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9.9 | 因规划需持续与国家和自治区有关规划进行持续对接，有些指标还需不断优化完善。
|  | 时效指标 | 规划在规定的时间完成 | 10 | 大于等于1年 | 大于等于1年 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 编制《宁夏公路交通基础设施国土空间控制规划》支出 | 3 | 1200万元 | 1200万元 |  |  | 3
|  |  | 编制《宁夏交通运输“十四五”规划》支出 | 3 | 230万元 | 225万元 |  |  | 3 | 招标结余5万元
|  |  | 编制《宁夏综合立体交通网规划（2021-2035年）》支出 | 4 | 120万元 | 120万元 |  |  | 4
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 对行业发展起到促进作用 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高规划的科学性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 |  |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 规划符合生态环境要求 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 规划持续发挥作用的期限 | 10 | 大于等于5年 | 大于等于5年 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 规划指导行业发展的满意度 | 20 | 大于等于90% | 大于等于90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 99.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。