## 1绩效自评表
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路管养提升发展专项
主管部门及代码 |  |  | [701]自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏交通学校幼儿园
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 136.92万元 | 136.92万元 |  | 101.58万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 136.92万元 | 136.92万元 |  | 101.58万元
其他资金
年度总体 目标 | 一、办公设施更新资金29.2万元 按照自治区本级行政事业单位通用办公家具配置标准配置台式电脑2台幼教触控一体机9台、办公桌椅2套、会议长条桌26张会议椅65把。舞蹈排练厅多功能大厅等共计112套/合计预算29.2万元。二、维修项目资金107.72万元 1、2019年公路管理中心将原公路管理局南桥饭店（招待所）交幼儿园使用，因此楼空置多年，年久失修需维修后方可使用，根据宁夏回族自治区本级行政事业单位办公用房修缮项目预算管理办法进行预算，教学楼修改造、屋面改造等1项预算资金59.71万元。2、针对餐车无法进入教学班级，人工送饭存在极大安全隐患需安装室外电梯解决，参照政府采购目录及标准的通知文件，室外电梯1部预算电梯费用35.2万元。3、目前幼儿园大门是过去铁栅栏门，存在极大安全隐患需更换电动伸缩门，大门改造1项预算资金12.81万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况：1、办公设施更新，通过政采已完成办公设施采购，该项目提升了职工工作效率、工作条件和教育教学水平，职工满意度高。2、办公楼维修项目当年完成，崭新的教学楼外观美化了校园，提升了幼儿园环境美感，家长及教职工满意度高。3、幼儿园大门改造项目当年已完成，该项目保障了幼儿的安全在防疫期间起到了隔离、测温、人脸识别的作用社会反映良好。4、室外电梯项目，因施工方材料采购延误，工期拖至2021年，预计2021年4月完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 办公设施更新 | 3.5 | 112套 | 112套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3.5
|  |  | 教学楼修改造、屋面改造等 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  |  | 大门改造 | 2.5 | 1部 | 1部 |  |  | 2.5
|  |  | 室外电梯 | 1 | 1部 | 0 |  |  | 0 | 施工方材料进场延误，工期拖至2021年，预计2021年4月完工
|  | 质量指标 | 办公设施更新合格率 | 2.5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2.5
|  |  | 室外电梯聘请第三方专业机构进行质量评估合格率 | 2 | 100% | 0 |  |  | 0 | 施工方材料进场延误，工期拖至2021年，预计2021年4月完工
|  |  | 教学楼维修聘请第三方专业机构进行质量评估合格率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 大门改造 | 2.5 | 100% | 100% |  |  | 2.5
|  | 时效指标 | 办公设施更新完成率 | 2.5 | 100% | 达成预期指标100% |  |  | 2.5
|  |  | 教学楼室外电梯完成率 | 1 | 年内完成 | 0 |  |  | 0 | 项目未完工
|  |  | 教学楼维修完成率 | 4 | 年内完成 | 达成预期指标100% |  |  | 4
|  |  | 大门改造完成率 | 2.5 | 100% | 达成预期指标100% |  |  | 2.5
|  | 成本指标 | 办公设施更新 | 2.5 | 29.2万元 | 29.05万元 |  |  | 2.5
|  |  | 室外电梯 | 2 | 35.2万元 | 0 |  |  | 0 | 项目未完工
|  |  | 教学楼维修费 | 3 | 59.71万元 | 59.71 |  |  | 3
|  |  | 大门改造 | 2.5 | 12.81万元 | 12.81万元 |  |  | 2.5
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 公办园无经济效益 |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 办公设施更新教师及家长满意度 | 5 | 有较高提升 | 达成预期指标100% |  |  | 5
|  |  | 室外电梯在送饭环节中对幼儿的安全性 | 3 | 有极大提升 | 0 |  |  | 0 | 项目未完工
|  |  | 教学楼维修后可扩充3个班可使周边幼儿享受公办园优质教育资源 | 7 | 家长满意度高 | 达成预期指标100% |  |  | 7
|  |  | 大门改造可消除幼儿园安全隐患及改善外观环境 | 5 | 有所提升 | 达成预期指标100% |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 对生态效益无影响
|  | 可持续 影响指标 | 办公设施购置可切实改善教师办公环境及班级教学质量 | 5 | 长期 | 达成预期指标100% |  |  | 5
|  |  | 架设室外电梯可消除安全隐患 | 5 | 长期 | 达成预期指标100% |  |  | 5
|  |  | 教学楼维修美化班级环境、扩展班级 | 5 | 可持续影响周边学龄前儿童入园 | 达成预期指标100% |  |  | 5
|  |  | 大门改造可切实消除安全隐患改善外观 | 5 | 长期 | 达成预期指标100% |  |  | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 办公设施更新教职工满意度 | 5 | 95% | 达成预期指标85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 4
|  |  | 室外电梯教职工满意度 | 3 | 95% | 达成预期指标95% |  |  | 3
|  |  | 教学楼维修教职工及家长满意度 | 7 | 100% | 达成预期指标100% |  |  | 7
|  |  | 大门改造教职工及家长满意度 | 5 | 100% | 达成预期指标100% |  |  | 5
总 分 | [8 empty] | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。