## 1绩效自评表（前期工作经费
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通建设项目前期及管理工作经费等
主管部门及代码 |  |  | 交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 交通运输厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 120 | 120 |  | 115.32 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 115.32
其他资金
年度总体 目标 | 本年计划安排120万元用于以下工作：1.保障2018-2019年交通运输工作报告中提出的交通建设目标及要求顺利实现；2.保障交通建设项目(含亚行项目）调研、规划、论证、申报、审批、融资、实施、督查、监管、管理等工作正常开展；3.保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成；4.保障铁路建设指挥部项目办公室调研督查、业务协调、安全监管等工作顺利开展；5.完成交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。其中，公务活动出差人次500人次左右，计划安排资金70万元；公务活动租车次数300辆次左右，计划安排资金42万元；更新办公设备台数15台左右，计划安排资金5万元；接待来宁调研等批次10次左右，计划安排资金3万元。 |  |  |  |  | 基本完成2020年交通建设项目前期工作；保障了交通建设项目(含亚行项目）前期工作正常开展；保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成；保障了铁路建设指挥部项目办公室工作的正常开展；完成了交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 公务活动出差人次 | 3 | 220人次左右 | 260人次以上 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3 | 受疫情影响，公务出差减少，调整指标值
|  |  | 公务活动租车次数 | 3 | 300辆次左右 | 300辆次以上 |  |  | 3
|  |  | 更新办公设备台数 | 1 | 15台左右 | 2台 |  |  | 0.13 | 受单位存量资产影响，计算机等资产购置未批复，未购置
|  |  | 接待来宁调研批次 | 2 | 10批次左右 | 9 |  |  | 2
|  |  | 办公楼电梯维修数 | 1 | 5部 | 5部 |  |  | 1 | 受疫情影响，调整绩效目标
|  | 质量指标 | 公务活动保障工作标准 | 8 | 符合相关规定和要求 | 符合相关规定要求 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8
|  |  | 办公设备政府采购率 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0
|  |  | 办公设施验收合格率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  | 时效指标 | 公务活动保障时间 | 8 | 按要求时间保障 | 按要求时间保障 |  |  | 8
|  |  | 更新办公设备时限 | 0 | 年内完成 | 0 |  |  | 0
|  |  | 办公设施维修时限 | 2 | 年内完成 | 12月完成 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 公务活动差旅成本 | 3 | 31万元左右 | 34.95万元 |  |  | 3 | 受疫情影响，公务出差减少，调整指标值
|  |  | 公务活动租车成本 | 3 | 42万元左右 | 39.58万元 |  |  | 3
|  |  | 办公设备更新成本 | 0 | 5万元左右 | 0.32万元 |  |  | 0
|  |  | 办公设施维护成本 | 2 | 39万元左右 | 39万元 |  |  | 2
|  |  | 公务接待成本 | 2 | 3万元左右 | 1.47万元 |  |  | 1 | 公务接待人数不确定性
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 厅机关各项工作任务完成情况 | 20 | 按时顺利完成 | 按时顺利完成 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 交通建设目标任务完成情况 | 20 | 如期实现完成 | 如期完成 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 厅机关工作人员对保障工作的满意度 | 20 | 90%以上 | 90%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [8 empty] | 98.13
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。