## 养护工程
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 宁夏公路管理中心701006001 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 4931.18 |  | 4931.18 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 4931.18 |  | 4931.18
其他资金
年度总体 目标 | 计划支出4931.18万元，完成407584平方米的路面修复，修复道路里程51.579公里，提高旧沥青路面材料的再生利用率，推行节能、环保、循环利用发展理念。完成设计工程量，符合工程施工质量验收相关要求，提升公路路况，消除道路行车隐患，有效改善路况水平，保证行车舒适性及安全性。 2、完成道路排水设施项目支出153.92万元，里程5.85公里；完成3个国省干线服务区的建设，计划支出161.5万元；支付桥隧抗震能力排查治理专项1项前期费6万元。 3、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交、提高区域公路交通应急保障能力、交通战备提供物资储备提供保障。完善石嘴山地区国省干线公路服务设施网络，国省干线服务区新建水冲厕所面积170.92平方米，预算支出63.76万元国省干线服务区场地平整面积160平方米预算支出2.88万元，国省干线服务区场地硬化面积160平方米预算支出2.4万元，国省干线服务区热熔标线220.1米预算支出1.56万元。进一步提升普通国省干线公路服务水平，更好满足公众安全出行的要求，满足驾乘人员基本生理、心理需求，预防司机疲劳驾驶，提供如厕、休息、维修、应急救援等服务；更好满足公众文明出行的要求，减少公路沿线乱摆摊、乱停车、乱扔垃圾等不文明现象，培养文明的出行习惯；更好服务地方经济发展的需要，整合闲置资源、搭建服务平台、整合沿线旅游、产业等多种资源，带动地方经济发展。 |  |  |  |  | 2020年度我单位支出4931.18万元，完成了路面修复养护工程项目、道路排水设施项目、国省干线服务区建设项目、2019年续建项目。完成了设计工程量，达到工程施工质量验收相关要求，提升了公路路况，消除了道路行车隐患，有效的改善了路况水平，延长道路使用寿命及大修周期，保证群众行车舒适及安全。通过应急保障基地建设，提高了区域公路交通应急保障能力、为交通战备、物资储备提供保障。通过建设国省干线服务区，进一步提升了公路服务水平，更好的满足公众安全出行的要求，服务群众及促进地方经济发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 路面修复工程修复路面面积 | 2 | 407584平方米 | 836507平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 路面修复工程修复路面里程 | 1 | 51.579公里 | 71.787公里 |  |  | 2
|  |  | 专项道路排水工程完善排水设施长度 | 1 | 5.85公里 | 5.852公里 |  |  | 2
|  |  | 国省干线服务区建设数量 | 1 | 3个 | 3 |  |  | 1
|  |  | 国省干线服务区新建水冲厕所面积 | 1 | 170.92平方米 | 155.97平方米 |  |  | 0.91
|  |  | 国省干线服务区场地平整面积 | 1 | 1600平方米 | 5371.45平方米 |  |  | 1
|  |  | 国省干线服务区场地硬化面积 | 1 | 160平方米 | 515平方米 |  |  | 1
|  |  | 桥隧抗震能力检测项目（前期费用） | 1 | 1项 |  |  |  |  | 未实施
|  |  | 国省干线服务区热熔标线 | 1 | 220.1米 | 2963米 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 路面修复工程路面平整度 | 3 | 合格率80%以上（≤1.2mm） | 93%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 路面修复工程路面压实度 | 3 | 93%以上 | 96%以上 |  |  | 3
|  |  | 项目验收合格率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 时效指标 | 路面修复单项工程施工周期 | 2 | 90日历天 | 小于90日历天 |  |  | 2
|  |  | 专项道路排水工程施工周期 | 2 | 60日历天 | 小于60日历天 |  |  | 2
|  |  | 国省干线服务区建设单项工程施工周期 | 2 | 60日历天 | 小于60日历天 |  |  | 2
|  |  | 桥隧抗震能力排查时效 | 2 | 定期排查 | 定期排查 |  |  | 2
|  |  | 应急抢险预备时效 | 2 | 一年以内 | / |  |  |  | 未实施
|  | 成本指标 | 路面修复工程预算控制数 | 2 | 4539.16万元 | 4585.26 |  |  | 1.9799
|  |  | 专项道路排水工程预算资金控制总数 | 2 | 153.92万元 | 152.21 |  |  | 1.9778
|  |  | 国省干线服务区建设预算控制数 | 1.2 | 161.5万元 | 152.89 |  |  | 1.136
|  |  | 国省干线服务区新建水冲厕所预算控制数 | 0.2 | 63.76万元
|  |  | 国省干线服务区热熔标线预算控制数 | 0.2 | 1.56万元
|  |  | 国省干线服务区场地平整预算支出 | 0.2 | 2.88万元
|  |  | 国省干线服务区场地硬化预算支出 | 0.2 | 2.4万元
|  |  | 桥隧抗震能力排查专项预算支出 | 2 | 6万元 | / |  |  |  | 未实施
|  |  | 2018年水毁事故赔偿款 | 2 |  | 40.82
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 服务社会发展能力 | 10 | 良 | 中 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8
|  |  | 提升路面PQI值 | 10 | 大于等于90 | 大于90 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 延长道路使用寿命 | 10 | 大于等于10年 | 大于等于10年 |  |  | 10
|  |  | 延长道路大修周期 | 10 | 大于等于5年 | 大于等于4年 |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会满意度 | 10 | 优 | 优 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 司乘人员满意度 | 10 | 优 | 优 |  |  | 10
……
总 分 | [8 empty] | 90.0037
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。