## 日常养护
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 日常养护
主管部门及代码 |  |  | 经济建设处-701006006 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏公路管理中心中卫分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 本年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3229.11 |  | 3229.11
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 3229.11 |  | 3229.11
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:020年预算3229.11万元，主要是通讯费2.1万元，维修费196.19万元，租赁费62.78万元，专用材料费773.84万元，专用燃料费481.88万元，劳务费1712.32万元。其中： 1.公路小修保养：完成分中心养管公路622.757km及126座桥梁的小修保养工作，确保道路处于良好技术状况，普通国省道总体技术状况(MQI）≥75，优良路率达到70%以上，PQI≥78，预计支出3173.06万元； 2.桥隧定期检查：委托专业检测机构完成桥梁定期检查7座/4093.71延米，预计支出39.6万元； 3.统计、交通量调查：完成7个连续式、19个间隙式交通量观测设备运行维护，143个交通量观测点数据观测，预计支出16.45万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：日常养护项目包含公路小修保养、桥隧定期检查及统计交通量调查，2020年年度支出3229.11万元，其中： 1.公路小修保养：完成分中心养管公路622.757km及126座桥梁的小修保养工作，确保道路处于良好技术状况，普通国省道总体技术状况(MQI）为89.93，优良路率达到85.99%，PQI为86.87，年度支出3173.06万元； 2.桥隧定期检查：委托专业检测机构完成桥梁定期检查7座/4093.71延米，年度支出39.6万元； 3.统计、交通量调查：完成7个连续式、19个间隙式交通量观测设备运行维护，143个交通量观测点数据观测，年度支出16.45万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：交通量观测设备维护数量 | 1 | 26 | 26 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 指标2：完成观测数据上报工作 | 1 | 26 | 26 |  |  | 1
|  |  | 指标3：完成比重观测数据上报 | 1 | 143 | 140 |  |  | 0.97902 | 取消与固原分中心重复的3个比重观测点，今后在预算编制阶段与其他分中心及时沟通协调，避免出现此类情况。
|  |  | 指标4：2020年公路路面、路基、桥隧沿线设施等小修保养 | 3 | 622.757 | 622.757 |  |  | 3
|  |  | 指标5：定期检查桥梁 | 1 | 7座/4093.71延米 | 7座/4093.71延米 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运行率 | 2 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：数据上报准确率 | 2 | ≥95% | 100% |  |  | 2
|  |  | 指标3：MQI值，MQI优良路率、PQI值 | 5 | MQI≥75，MQI优良路率≥70%，PQI≥78 | MQI=89.93，MQI优良路率=85.99%，PQI=86.87 |  |  | 5
|  |  | 指标4：公路桥梁技术状况评定标准 | 2 | 数据评定准确 | 数据评定准确 |  |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：故障修复响应时间 | 1 | ≤24小时 | ≤24小时 |  |  | 0.75 | 因疫情原因，维修人员不能及时到场，个别设备故障修复延迟。后续将与维修单位沟通，在区内安排一名维修人员，保证故障及时修复。
|  |  | 指标2：数据上报时效性 | 1 | 能够及时上报 | 及时上报 |  |  | 0.8
|  |  | 指标3：养护完成时限 | 1 | 2020年年底 | 2020年年底 |  |  | 1
|  |  | 指标4：桥梁检测完成时限 | 1 | 2020年年底 | 2020年年底 |  |  | 1
|  | 成本指标 | 指标1：3个连续式观测设备运行维护费 | 3 | 4.9 | 4.9 |  |  | 3
|  |  | 指标2：4个连续式、19个间隙式交通量观测设备维护费 | 3 | 1.73 | 1.73 |  |  | 3
|  |  | 指标3：143个交通量比重观测点观测费用 | 3 | 7.72 | 7.72 |  |  | 3
|  |  | 指标4：26套观测设备数据通信费 | 3 | 2.1 | 2.1 |  |  | 3
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （40分） | 成本指标 | 指标5：2020年622.757公里的公路路面、路基、桥隧及沿线设施等小修保养费用 | 3 | 3173.06 | 3173.06 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标6：7座桥梁4093.71延米检测费用 | 3 | 39.6 | 39.6 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：数据支持 | 8 | 为交通规划、道路建设、交通控制与管理、工程经济分析提供数据支持 | 为交通规划、道路建设、交通控制与管理、工程经济分析提供数据支持 |  |  | 6 | 设备数据传输异常，导致部分数据丢失。今后将加强设备使用管理，避免出现此类问题。
|  |  | 指标2：保护行人、车辆安全 | 8 | 根据交通量观测数据为依据设置安全防护策略、车辆分流方案等 | 根据交通量观测数据为依据设置安全防护策略、车辆分流方案等 |  |  | 8
|  |  | 指标3：保障公路安全畅通，营造畅安舒美的公路通行环境 | 8 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 5 | 因人力、机械设备等原因，降雪后不能做到随即清雪，造成海原地区部分路段封闭通行。今后将缩短除雪响应时间，及时完成清雪任务，保障公路安全畅通。
|  |  | 指标4：保障桥梁安全运营，营造畅安舒美的公路通行环境 | 8 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 8
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：设备正常使用年限 | 8 | ≥1年 | 1年 |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：人民群众 | 8 | ≥95% | 60% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 5 | 实施路面养护工程时，产生噪音污染，满意度较低。今后将加强对施工单位的管理，利用信用评价等多种手段实施监管。
|  |  | 指标2：省部级交通量统计部门 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 指标3：公路规划设计部门 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  | …… |  | 100
总 分 | [8 empty] | 91.529
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。