## 养护工程
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 养护工程
主管部门及代码 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 实施单位 |  | 【701006005】宁夏公路管理中心吴忠分中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3970.23 |  | 3746.65
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 3970.23 |  | 3746.65
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标： 完成3cm开普封层面积238035㎡合计448. 63万元、加固桥梁数1座358.万元、完成续建项目数里14个2687.87万元、完成预防性养护1项目39.93万元、完成专项养护1项435.1万元。达到养护工程项目实施提高旧沥青路面材料的再生利用率，推行节能、环保、循环利用发展理念。完成设计工程里，符合工程施工质量验收相关要求，提升公路路况，消除道路行车隐患，有效改善路况水平，保证行车舒适性及安全性。2、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交通应急专业队伍和定期演练培训机制、提高区域公路交通应急保障能力、交通战备提供物资储备提供保障。3完善吴忠地区国省干线公路服务设施网络，进一步提升普通国省干线公路服务水平，更好满足公众安全出行要求，满足驾乘人员基本生理、心里需求，预防司机疲劳驾驶，提供如厕、休息、维修、应急救援等服务；更好满足公众文明出行的要求，减少公路沿线乱摆摊、乱停车、乱扔垃圾等不文明现象，培养文明出行习惯，更好服务地方经济发展的需要，整合闲置资源、搭建服务平台、整合沿线旅游、产业等多种资源,带动地方经济发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成3cm开普封层面积238035㎡合计448. 63万元、加固桥梁数1座358.万元、完成续建项目数里14个2464.29万元（结转下年支付223.58万元）、完成预防性养护1项目39.93万元、完成专项养护1项435.1万元。达到养护工程项目实施提高旧沥青路面材料的再生利用率，推行节能、环保、循环利用发展理念。完成设计工程里，符合工程施工质量验收相关要求，提升公路路况，消除道路行车隐患，有效改善路况水平，保证行车舒适性及安全性。2、完善区域交通应急设备物资储备体系、建立区域性交通应急专业队伍和定期演练培训机制、提高区域公路交通应急保障能力、交通战备提供物资储备提供保障。3完善吴忠地区国省干线公路服务设施网络，进一步提升普通国省干线公路服务水平，更好满足公众安全出行要求，满足驾乘人员基本生理、心里需求，预防司机疲劳驾驶，提供如厕、休息、维修、应急救援等服务；更好满足公众文明出行的要求，减少公路沿线乱摆摊、乱停车、乱扔垃圾等不文明现象，培养文明出行习惯，更好服务地方经济发展的需要，整合闲置资源、搭建服务平台、整合沿线旅游、产业等多种资源,带动地方经济发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 完成3cm开普封层面积 | 3 | 238035㎡ | 238035㎡ | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 加固桥梁数 | 3 | 1座 | 1座 |  |  | 3
|  |  | 改造桥梁数量 | 4 | 1座 | 1座 |  |  | 4
|  |  | 公路服务设施数量 | 3 | 1个 | 1个 |  |  | 3
|  |  | 完成续建项目数量 | 3 | 14个 | 14个 |  |  | 3
|  |  | 预防性养护 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  |  | 专项养护 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 成本指标 | 完成3cm开普封层面 | 2 | 448.63万元 | 448.63万元 |  |  | 2
|  |  | 加固桥梁 | 2 | 358.7万元 | 358.7万元 |  |  | 2
|  |  | 改造桥梁 | 2 | 39.93万元 | 39.93万元 |  |  | 2
|  |  | 公路服务设施 | 2 | 435.10万元 | 435.10万元 |  |  | 2
|  |  | 完成续建项目 | 2 | 2687.87万元 | 2464.2946万元 |  |  | 1.83 | 年末结转
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 逐步营造畅安舒美的公路交通环境 | 10 | 达到公路技术状况年度指数要求，并有所提升 | 达到公路技术状况年度指数要求，并有所提升 |  |  | 9
|  |  | 为广大司乘人员提供更广泛、更优质的服务 | 10 | 提供停车休息、热水、如厕和零售等服务功能 | 提供停车休息、热水、如厕和零售等服务功能 |  |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 促进交通行业可持续发展 | 20 | 有效推动 | 有效推动 |  |  | 17
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 20 | ≥90% | ≥90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 17
总 分 91.83
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。