## 项目绩效批复表
附件
部门项目支出预算绩效目标表
（2022年度）
单位：万元
项目名称 |  | 公路日常养护、检查检测及养护工程专项
主管部门 |  | 701-自治区交通运输厅 | 实施单位 |  | 701006004-宁夏公路管理中心石嘴山分中心
项目属性 |  | 03-多年期延续性项目 | 项目期 |  | 2年
项目总额 |  | 17933.0591 | 其中：年度资金总额 |  | 13031.6285
其中： 本级资金 | 资金总额 | 13031.6285 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额
| 其中：财政拨款 | 12798.392 |  | 其中：中央资金
其他资金
| 结余结转资金 | 233.2365 |  | 自治区 资金
年度总体 绩效目标 | 2022年度共计安排13031.628511万元，主要用于完成养护检查116.13万元，日常养护2869.94万元，预防养护工程4395.5194万元，修复养护工程3144.86万元，专项养护工程1520万元，续建工程655.9426万元，服务设施运营96万元，2021年结转项目233.236511万元；2023年安排4901.4306万元。项目实施的目标是保障交通量调查设备正常运行及调查数据的准确性；提高路况指标，延长路面使用寿命，提高公路桥隧安全通行能力；提高国省道桥梁应对自然灾害的能力；改善基层站点作业环境，提升基层公路养护站生产作业水平；实施重载交通抗车辙路面材料设计及施工标准化研究，在解决重载交通车辙问题上做积极尝试；完善石嘴山市境内国省干线标志标线，改善车流行驶条件、减少交通事故；保障服务设施正常运营，全天候服务司乘人员，提高公众满意度；完成2021年结转项目。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
1-产出指标 | 11-数量指标 | G110线K1143+896-K1173+896公路安全提升实施里程 |  |  | 30km
1-产出指标 | 11-数量指标 | G110线K1174+713-K1200+441预防养护工程实施里程 |  |  | 25.828km
1-产出指标 | 11-数量指标 | G244线K46+000-K71+000预防性养护工程实施里程 |  |  | 25km
1-产出指标 | 11-数量指标 | S101线K23+138-K32+944预防性养护工程实施里程 |  |  | 9.856km
1-产出指标 | 11-数量指标 | S101线K32+944-K35+259修复养护工程实施里程 |  |  | 2.315k
1-产出指标 | 11-数量指标 | S301线K30+000-K34+401预防性养护工程实施里程 |  |  | 4.401km
1-产出指标 | 11-数量指标 | 大风沟桥水毁恢复工程M10浆砌片石隔水墙 |  |  | 194.9m3
1-产出指标 | 11-数量指标 | 大风沟桥水毁恢复工程M10浆砌片石沟底铺砌 |  |  | 2992.8m3
1-产出指标 | 11-数量指标 | 服务区/停车区 |  |  | 12个
1-产出指标 | 11-数量指标 | 改善基层作业条件站点数量 |  |  | 3个
1-产出指标 | 11-数量指标 | 公路交通标志标线优化提升专项工程实施里程 |  |  | 359.936Km
1-产出指标 | 11-数量指标 | 公路日常养护里程（拟接养） |  |  | 59.221Km
1-产出指标 | 11-数量指标 | 公路日常养护里程（现管养） |  |  | 359.936Km
1-产出指标 | 11-数量指标 | 管涵改建工程新建管涵 |  |  | 2道
1-产出指标 | 11-数量指标 | 红果子养护站机械设备库房 |  |  | 1204.07㎡
1-产出指标 | 11-数量指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）加固桥梁 |  |  | 3座
1-产出指标 | 11-数量指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）抗震加固桥梁 |  |  | 32座
1-产出指标 | 11-数量指标 | 桥隧定期检查及评定 |  |  | 5781.2延米
1-产出指标 | 11-数量指标 | 日常维护间隙式交通量调查设备 |  |  | 20台
1-产出指标 | 11-数量指标 | 日常维护连续式交通量调查设备 |  |  | 12台
1-产出指标 | 11-数量指标 | 重载交通抗车辙路面材料设计 |  |  | 5636㎡
1-产出指标 | 12-质量指标 | G110线K1143+896-K1173+896公路安全提升工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | G110线K1174+713-K1200+441预防养护工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | G244线K46+000-K71+000预防性养护工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | S101线K23+138-K32+944预防性养护工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | S101线K32+944-K35+259修复养护工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | S301线K30+000-K34+401预防性养护工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 便民服务设施齐全，设施维修及时高效 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 大风沟桥水毁恢复工程单项工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 调查数据准确性 |  |  | ≥95%
1-产出指标 | 12-质量指标 | 公路交通标志标线优化提升专项工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 公路日常养护（现管养）公路技术状况指标MQI（国道） |  |  | ≥92.50
1-产出指标 | 12-质量指标 | 公路日常养护（现管养）公路技术状况指标MQI（省道） |  |  | ≥78.50
1-产出指标 | 12-质量指标 | 管涵改建工程单项工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 红果子公路养护站机械设备库房工程质量验收合格率 |  |  | 100%
1-产出指标 | 12-质量指标 | 基层站点维修维护质量验收合格率 |  |  | 100%
1-产出指标 | 12-质量指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）单项工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）单项工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 桥隧定期检查及评定各项工作检查 |  |  | 合格
1-产出指标 | 12-质量指标 | 重载交通抗车辙路面材料设计工程质量评定 |  |  | 合格
1-产出指标 | 13-时效指标 | G110线K1143+896-K1173+896公路安全提升工程工期 |  |  | ≦120日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | G110线K1174+713-K1200+441预防养护工程工期 |  |  | ≦90日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | G244线K46+000-K71+000预防性养护工程工期 |  |  | ≦90日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | S101线K23+138-K32+944预防性养护工程工期 |  |  | ≦60日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | S101线K32+944-K35+259工期 |  |  | ≦45日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | S301线K30+000-K34+401预防性养护工程工期 |  |  | ≦45日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 大风沟桥水毁恢复工程工期 |  |  | ≦70日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 公路交通标志标线优化提升专项工程工期 |  |  | ≦30日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 管涵改建工程工期 |  |  | ≦70日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 红果子公路养护站机械设备库房工程完成时限 |  |  | 2022年5月31日
1-产出指标 | 13-时效指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）工期 |  |  | ≦90日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）工期 |  |  | ≦120日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 桥隧定期检查及评定实施期 |  |  | ≦90日历天
1-产出指标 | 13-时效指标 | 重载交通抗车辙路面材料设计工程工期 |  |  | 2年
1-产出指标 | 14-成本指标 | G110线K1143+896-K1173+896公路安全提升成本 |  |  | ≦1520万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | G110线K1174+713-K1200+441预防养护工程成本 |  |  | ≦2000万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | G244线K46+000-K71+000预防性养护工程成本 |  |  | ≦1206.5294万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | S101线K23+138-K32+944预防性养护工程成本 |  |  | ≦840万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | S101线K32+944-K35+259修复养护工程成本 |  |  | ≦420万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | S101线K35+259-K48.675段修复性养护工程成本 |  |  | ≦2260万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | S301线K30+000-K34+401预防性养护工程成本 |  |  | ≦348.99万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 大风沟桥水毁恢复工程成本 |  |  | ≦35.7606万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 服务设施运营成本 |  |  | ≦96万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 公路交通标志标线优化提升专项工程成本 |  |  | ≦135万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 公路交通情况调查成本 |  |  | ≦58.32万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 公路日常养护（拟接养）成本 |  |  | ≦522.55万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 公路日常养护（现管养）成本 |  |  | ≦2347.39万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 管涵改建工程成本 |  |  | ≦0.55万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 红果子公路养护站机械设备库房工程成本 |  |  | ≦233.236511万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 基层站点维修维护成本 |  |  | ≦464.86万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（二期）成本 |  |  | ≦390.06万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 桥梁抗震防灾能力提升工程（一期）成本 |  |  | ≦54.572万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 桥隧定期检查及评定成本 |  |  | ≦57.81万元
1-产出指标 | 14-成本指标 | 重载交通抗车辙路面材料设计及施工标准化研究科技项目成本 |  |  | ≦40万元
2-效益指标 | 21-经济效益
2-效益指标 | 22-社会效益 | 提高桥隧安全运行能力 |  |  | 显著提高
2-效益指标 | 22-社会效益 | 提升道路安全通行水平 |  |  | 显著提升
2-效益指标 | 23-生态效益
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 降低落梁风险 |  |  | 持续降低
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 提高公路通行能力 |  |  | 持续提高
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 提高沥青路面抗车辙性能 |  |  | 持续提高
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 延长道路使用寿命 |  |  | 有效延长
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 延长桥梁使用寿命 |  |  | 有效延长
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 管理使用部门对交通量维修维护的满意度 |  |  | ≥90%
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众对公路服务设施满意度 |  |  | ≥85%
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 人民群众对公路养护满意度 |  |  | ≥90%
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 人民群众对桥梁抗震满意度 |  |  | ≥90%
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 养护职工对基层站点维修维护满意度 |  |  | ≥85%